项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者-乔俊飞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔俊飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67392721 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 100 | 99.999969 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 |  | 100 | 99.999969 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目研究城市固废焚烧过程智能建模方法和数字孪生技术，实现城市固废焚烧过程动态特性精准表征和焚烧炉可视化虚拟呈现，为城市固废焚烧过程精准调控奠定基础。预期在国内外重要期刊及权威学术会议上发表论文15篇，其中SCI、EI收录的论文不少于10篇；申请发明专利不少于3项、软件著作权不少于2项；培养博士研究生5名、硕士10名。 |  |  |  |  |  | 建立了城市固废焚烧过程智能建模方法，实现了固废焚烧过程动态特性精准表征；建立了固废焚烧炉数字孪生体，实现了焚烧过程可视化虚拟呈现，支撑运行过程高效调控。在国内外重要期刊上发表学术论文20篇，其中SCI、EI收录论文15篇；申请发明专利5项、软件著作权4项；培养博士研究生5名、硕士研究生10名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  | ≥10篇 |  | 20篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请专利 |  | ≥3项 |  | 4项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请软著 |  | ≥2项 |  | 4项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养人才 |  | 15名 |  | 15名 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表SCI或EI收录论文 |  | ≥8篇 |  | 论文均被SCI或EI收录 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请国家发明专利 |  | ≥3项 |  | 申请国家发明专利5项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目预算执行进度 |  | 项目预算在2023年底前执行完毕 |  | 执行率100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | 严格按照项目预算执行，成本控制在100万元以内 |  | 按照预算执行，成本控制在100万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 企业能耗、物耗消耗 |  | 降低企业能耗以及物耗消耗 |  | 合作企业物耗有待进一步降低 | 10 |  | 8 |  | 项目研究主要关注焚烧炉内的操作，尚未考虑烟气净化环节，未能显著减少还原剂消耗。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 行业发展 |  | 提升城市固废焚烧行业自动化和智能化水平 |  | 合作企业自动化、智能化水平明显提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度 |  | 满意 |  | 合作企业满意度较高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |