项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家-凝聚态物理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王立华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15101646641 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 299.64 |  | 10 |  | 99.88% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300 | 300 |  | 299.64 |  | — |  | 99.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)开展先进电池，存储等功能材料在电通等环境下的结构化机制研究;2)开展材料在气氛环境下腐蚀，生长等结构演化规律研究;3)研究高温合金在应力-高温-气氛环境的服役过程中结构演变、失效原子机制。4)揭示合金，多元合金在应力-高温、气氛等服役环境中结构演化的原子层次规律;5)开展先进能源材料，催化材料在复杂环境下的结构演化机制研究，揭示其物理性能与结构的相关性;6)制备成1-2种具有优异物理性能或者优异力学性能的结构材料或者功能材料;发表论文15篇，申请专利3项，培养硕士、博士共计15。 |  |  |  |  |  | 1)开展了电池，存储等功能材料在电通等环境下的结构化机制研究;2)开展了材料在气氛环境下腐蚀，生长等结构演化规律研究;3)研究了合金在应力-高温-气氛环境下构演变、失效原子机制的研究。4)揭示了典型合金在应力-高温、气氛等环境中的原子机制;5) 揭示了能源材料，催化材料在复杂环境下物理性能与结构的相关性;6)制备除了3种具有优异物理性能材料;发表论文15篇，申请专利3项，培养硕士、博士共计15。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养硕士、博士数 |  |  | ≥15人 | 15人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 搭建研究平台 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 |  |  | ≥15篇 | 15篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请国家发明专利 |  |  | ≥3项 | 3项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 |  |  | 100% | 99.88% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 购置设备、购置实验用专用材料成本控制率 |  |  | ≤700万 | 299.64万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 开辟“应力环境下材料结构与性能的原位原子尺度的动态研究”方法 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 组建2个国际特色的研究团队，逐渐形成可持续产出高质量成果的基地 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 对北京市重大需求提供服务的满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.98 |  |  |  |