项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家项目-王立华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王立华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15101646641 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 300 |  | 235.036825 |  | 10 |  | 78% |  | 7.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 300 |  | 235.036825 |  | — |  | 78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展先进能源，催化材料复杂环境下的结构演化研究；开展材料在液态环境下结构演化规律研究；开展催化材料、金属/合金在气氛、应力-高温、气氛的服役环境中，蠕变，失效的原子机制研究。申请专利2项、发表论文5篇(SCI/EI收录不少于4篇)，培养研究生4名（其中博士生1名）。 |  |  |  |  |  | 开展了能源，催化材料在环境下的结构演化、在液态环境下腐蚀行为；开展了应力-高温、气氛环境中失效的原子机制研究；申请专利2项；发表SCI论文5篇，培养研究生4名（博士1名）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养硕士、博士数 |  |  | ≥4人 | 4人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 搭建研究平台 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 |  |  | ≥5篇 | 5篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请国家发明专利 |  |  | ≥2项 | 2项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 严格按照项目预算执行，成本控制在300万元以内 |  |  | ≤300万 | 235.036825万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 形成“应力环境下材料微观结构与性能相关性的原位原子尺度的动态研究”新领域 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 组建1个国际特色的研究团队，逐渐形成可持续产出高质量成果的基地 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 对北京市重大需求提供服务的满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.8 |  |  |  |