项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-智慧环保北京实验室（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔俊飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67392721 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400 |  | 400 | 343.52965 |  | 10 |  | 85.88% |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 400 |  | 400 | 343.52965 |  | — |  | 85.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目研究城市固废焚烧过程智能操作优化方法，形成具有自主知识产权的智能操作优化技术，实现操作变量动态优化设定，为城市固废焚烧行业实现高效化和绿色化发展提供科技支撑。预期在国内外重要期刊及权威学术会议上发表论文20篇，其中SCI、EI收录的论文不少于15篇；申请发明专利不少于7项、软件著作权不少于3项；培养博士研究生8名、硕士10名。 |  |  |  |  |  | 项目面向国家生态文明建设重大需求，聚焦固废污染治理与资源化利用问题，建立了数据驱动的城市固废焚烧过程智能操作优化方法，研发出具有自主知识产权的智能操作优化系统，实现了城市固废焚烧过程高效化和绿色化运行，助力城市固废焚烧企业数字化转型，推动城市固废产业高质量发展。研究成果在国内外重要期刊发表论文25篇，其中SCI、EI收录论文20篇；申请发明专利10项、软件著作权5项；培养博士研究生8名、硕士10名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  | ≥20篇 |  | 25篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请专利 |  | ≥7项 |  | 10项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请软著 |  | ≥3项 |  | 5项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养人才 |  | 18人 |  | 18人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请国家专利 |  | ≥7项 |  | 10项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表SCI或EI收录论文 |  | ≥15篇 |  | 20篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行进度 |  | 2023年底完成项目任务 |  | 已完成项目任务 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | 400万 |  | 343.53万 | 10 |  | 8.5 |  | 受采购周期、测试环境影响，材料费、测试化验费等未能按计划执行。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 企业能耗、物耗消耗 |  | 降低企业能耗以及物耗消耗 |  | 合作企业能耗、还原剂消耗下降 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 行业发展 |  | 提升城市固废焚烧行业自动化和智能化水平 |  | 合作企业自动化、智能化水平明显提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度 |  | 满意 |  | 合作企业满意度较高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |