项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘赵淼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67391457 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1219.07054 | 1113.91596 |  | 1099.49074 |  | 10 |  | 99% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1219.07054 | 1113.91596 |  | 1099.49074 |  | — |  | 99% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 将87名专业学术能力较强、有一定外语基础的学生，输送到海外知名高校开展访学活动，提高学生学习能力、思维方式、学术眼界，培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才。搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。 |  |  |  |  |  | 2023年计划派出87名外培学生，实际参加学习的学生为70名。有9名学生退出了外培计划，2名学生选择中途退出，4名学生转成“2+1+1”的培养模式，2名学生转成“2+1+2”的培养模式。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 选派外培学生数 |  |  | 87人 | 70人 | 10 |  | 10 | 部分学生中途改变了学习计划或退出了外培计划。实际派出率80%高于预算中经费系数0.66。 |  |
|  |  |  | 接收外培海外高校数 |  |  | 5所 | 5所 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 外培内容与学生专业匹配度 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 派出的学生按照计划完成学习的人数比例 |  |  | ≥90% | 97% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目设计与规划时间 |  |  | 8月 | 8月 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 完成外培学生招生时间 |  |  | 8月 | 8月 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 学生学习与阶段性总结时间 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生人均外培成本 |  |  | 14.02万元/人/年 | 17.22万元/人/年 | 10 |  | 10 | 按照规定：一般不超过生均30万元/年。实际执行未超过此限额。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展国际交流合作的外培专业数量 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 学校的国际交流合作高校数量 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与外培计划的学生满意度 |  |  | ≥80% | 95% | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |