项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年北京学者-韩红桂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩红桂 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488724887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 从城市污水处理高效稳定运行的实际需求出发，开展数据和知识驱动的城市污水处理异常工况自愈控制研究，具体为：实时分析和存储在线检测数据、实验室化验数据、基于机理模型的仿真数据等，实现城市污水处理过程运行数据的高效获取；研究基于过程数据的污水处理知识获取方法，挖掘污水处理过程操作人员的经验知识，构建污水处理过程运行知识库；研究规则关联性分析与效用评价方法，探索知识表达的一致性分析方法，建立关键水质参数智能特征模型，实现关键水质参数的在线检测；申报国家发明专利1-2项、计算机软件著作权1-2项，发表学术论文2-3篇，培养年轻教师1名，博士1名，硕士2名。 |  |  |  |  |  | 开展了数据和知识驱动的城市污水处理异常工况自愈控制研究方法。具体为：实时分析和存储在线检测数据、实验室化验数据、基于机理模型的仿真数据等，实现了城市污水处理过程运行数据的高效获取；研究基于过程数据的污水处理知识获取方法，挖掘污水处理过程操作人员的经验知识，构建了污水处理过程运行知识库；研究规则关联性分析与效用评价方法，探索知识表达的一致性分析方法，建立关键水质参数智能特征模型，实现了关键水质参数的在线检测。已申请中国专利3项、软件著作权3项，发表论文4篇(SCI收录4篇)，培养年轻教师1名，培养研究生3名（其中博士生1名）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 申请软件著作权数量 |  |  | ≥2项 | 3项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表论文数量 |  |  | ≥3篇 | 4篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请专利数量 |  |  | ≥2个 | 3个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养研究生2名（其中博士生1名） |  |  | ≥2人 | 3人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请国家发明专利 |  |  | ≥2个 | 3个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表论文3篇(SCI/EI收录不少于1篇) |  |  | ≥3篇 | 4篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数据和知识驱动的城市污水处理异常工况自愈控制研究在城市污水处理厂应用 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 严格按照项目预算执行，成本控制在80万元以内 |  |  | ≤80万元 | 80万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 在2家城市污水处理厂示范应用，保证城市污水处理过程安全稳定节能运行 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 污水处理行业异常工况自愈控制技术提高 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 经济效益、环境效益可持续提高率 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 城市污水处理过程异常工况自愈控制基础理论及关键技术，应用水厂满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |