项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年北京学者-李平雪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李平雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520886121 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现高功率中红外超连续谱光源及后波段光谱增强 |  |  |  |  |  | 将光谱高效放大及光谱有效展宽的方法应用到中红外波段超短脉冲光纤激光器中，有效提升了2μm皮秒光纤激光器的峰值功率和单脉冲能量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表高水平学术论文 |  |  | ≥4篇 | 6篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请或授权国家发明专利、实用新型专利、国防专利 |  |  | ≥5项 | 6项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 承担项目 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请或授权专利 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目进度 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本 |  |  | 优 | 良 | 5 |  | 2 |  | 在实现高功率中红外超连续谱光源及后波段光谱增强探索研究中投入器件成本较高，未实现最有效利用。改进措施：深入理论研究指导实验探索。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目经济性 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态保护性 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续性 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |