项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国家级双创教学学院及双创教育实践基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王丽梅 |  |  |  | 联系电话 | 67392559 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 37 | 36.99476 | 10 |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35 | 37 | 36.99476 | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 推进创新创业课题研究，设立教育教学课题不少于5项，撰写1-2篇相关论文；2. 搭建专创融合微课程群平台，建设创新创业教育课程至少1门；3.本年度完成学校整体教材建设规划，教材建设项目申报工作，编写1-2本创新创业教学案例集；4. 提升师资队伍专业化、专家化水平，培训或参会人次不少于50人；5. 统筹资源，多方位构建“政产学研”协同创新载体。 |  |  |  |  | 1. 北京工业大学教育教学研究课题“创新创业”教育教学改革专项重点项目7项，一般项目12项均已完成中期考核，在课题支持下，发表创新创业类论文5篇，申请开设创新创业类通识选修课2门；2.新增6门专创融合微课程上线我校日新学堂，目前共21门课程供全校师生学习，累计点击量16498，首批创新创业微专业学生已结业，第二批微专业学生培养中；3.参与学校整体教材建设规划，教材建设项目申报工作，《创商》教材审稿中，《创业者的成长——创新创业典型案例集》初稿已完成；4. 提升师资队伍专业化、专家化水平，全年组织培训10场，参加培训教师1200余人次；5. 统筹资源，联合华为、小米、中冶京城等多方位构建“政产学研”协同创新载体。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训师资人数 |  | ≥50人数 | 服务本校及兄弟院校师资273人 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 双创课题研究、教育教学课题、发表论文、教学成果奖等 |  | ≥1项 | 发表论文5篇 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 创新创业类课程选课人数 |  | ≥200人数 | 620人 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 新建课程数量 |  | ≥1门 | 2门 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 新编教材或案例数量 |  | ≥1项 | 2项 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 双创学院建设计划任务完成进度 |  | 1年 | 本年度已完成 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务其他高校数量 |  | ≥1所 | 中国石油大学（北京）、北京科技大学、东北石油大学、北京电子科技职业学院、浙江理工大学、沈阳航空航天大学共6所高校到我校调研交流创新创业教育工作 |  | 20 | 20 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.99 |  |  |