项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者-韩晓东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩晓东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18600496973 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 100 | 99.9995 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 |  | 100 | 99.9995 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对国家和北京市重大需求及电子显微学、材料学、物理学领域国际前沿关键技术难题，通过研制国际领域具有领先水平的电子显微学新技术和新方法，在透射电子显微镜的限域空间内，施加力、热、电单一外场及耦合外场，模拟固态物质的使役条件，研究决定固态物质外在性能的内在微观机理，研究原子尺度成分偏聚、析出相结构匹配等对位错运动的阻碍作用和对强韧化性能影响的原子机理，建立固体物质原子尺度显微结构—物理性能的关联性。研制国际领域具有领先水平的电子显微学新技术和新方法，申请国际发明专利1-2项；在Nature及子刊，Science及子刊，Advanced materials, Nano Letters, Physical Review Letters，Acta Materialia等国际重要学术期刊发表SCI论文15篇以上； |  |  |  |  |  | 2023年1月-2023年12月，项目负责人依托北京学者计划，共发表包括Nature, Nature Communications，Advanced Materials, Acta Materialia, Advanced Functional Materials，Small等SCI及EI论文38篇，新增承担国家自然科学基金等国家级及省部级项目共计10余项；培养博士研究生3人，硕士研究生10人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立固体物质原子尺度显微结构—物理性能的关联性，开发出力学性能指标优异甚至填补空白的新材料，服务于国家在耐辐照、耐氧化、耐高温材料的重大需求；研制国际领域具有领先水平的电子显微学新技术和新方法，申请中国、美国发明专利； |  | ≥2个 |  | 1个 | 10 |  | 5 |  | 项目执行中显微学新方法开发后未及时申请专利；后续需更注重专利的及时申请 |  |
|  |  |  | 发表Nature及子刊，Science及子刊等国际重要学术期刊发表SCI论文 |  | ≥5篇 |  | 5篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表重要SCI期刊上发表研究论文 |  | ≥15篇 |  | 38篇 | 20 |  | 20 |  | 项目成果预期值较低；今后将提高项目数量指标值。 |  |
|  |  | 时效指标 | 到2023年12月完成项目期限内的预期目标 |  | 到2023年12月完成项目期限内 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | ≤100万元 |  | ≤100万元 |  | 99.9995万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 2023年为北京市和国家培养掌握扎实电子显微学知识并能成功应用于新材料开发的博士研究生4人，硕士研究生8人 |  | ≥12人 |  | 13人 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 院系对所培养青年教师及学生培养满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |