|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-生活物价补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | |
| 项目负责人 | | 梁文学 | | | 联系电话 | 18210202681 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 338.829600 | 325.829600 | 322.287000 | 10 | 98.91% | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | 338.829600 | 325.829600 | 322.287000 | — | 98.91% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对学生的关怀，为保证学生生活水平稳定，继续对学生给与生活物价补贴。补贴标准为：市属普通大专院校学生每生每月60元，市属中职院校学生每生每月58元，全年按10个月发放。经费由市财政负担。参考2021学生总人数5040人，高职总人数3794，中职总人数1246，测算并申请2022年学生总人数5339人，高职总人数3726，中职总人数1613。共计306.7904万元。 | | | | 完成4900人次的物价补贴发放，及时的保证了在校生的生活和利益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证学生生活水平稳定。 对象：高校全日制在校生。 标准 ：市属普通大专院校学生每生每月60元，市属中职院校学生每生每月58元,每年按10个月发放。按月发放。 | 5040人 | 实际完成生活补贴发放人数4900人次，与预期目标存在一定差异。 | 27 | 24 | 与绩效目标有差异，今后将更加合理的设置相关目标，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 质量指标 | 理论联系实践，学生从学习生活各方面质量有了较大提升，他们在校期间也达成了大学生较好的行为和学习规范。 | 100% | 理论联系实践，学生从学习生活各方面质量有了较大提升，他们在校期间也达成了大学生较好的行为和学习规范。≥100%，圆满完成预期目标 | 9 | 7 | 质量指标设置不够清晰合理，今后将更加合理的设置相关目标，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 时效指标 | 市属普通大专院校学生每生每月60元，市属中职院校学生每生每月58元，全年按10个月发放。 | 按年度完成 | 市属普通大专院校学生每生每月60元，市属中职院校学生每生每月58元，全年按10个月发放。≥100%，圆满完成预期目标 | 9 | 9 | 无 |
| 成本指标 | 成本指标 | 严格控制预算，每月有监测，做到实时报送。 | 100% | 严格控制预算，每月有监测，做到实时报送，圆满完成预期目标 | 9 | 9.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养进一步推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾 | 100% | 促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养进一步推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾，圆满完成预期目标 | 16 | 14 | 指标设置不够合理，考核性依据不足，今后将更加合理的设置相关目标，学校将加强绩效目标审核工作。 |
| 可持续影响指标 | 该项目能够持续性为学校和师生培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者。该项目能够让受益学生感恩社会，反哺社会 | 100% | 该项目能够持续性为学校和师生培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者。该项目能够让受益学生感恩社会，反哺社会，圆满完成预期目标 | 8 | 8 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.受益师生,学校，家长的满意度为99% | 100% | 1.受益师生,学校，家长的满意度为99%，基本完成预期目标 | 12 | 8 | 指标统计工作不足，今后将加强指标分析统计工作，发挥资金效益 |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.89 |  |