项目支出绩效自评表

（  2023年度）

| 项目名称 |  | 副中心手拉手项目-中高职衔接人才培养质量提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘文龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13436581428 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59.4700 |  | 59.4700 | 57.9100 |  | 10 |  | 97.38% |  | 9.74 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 59.4700 |  | 59.4700 | 57.9100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧密契合首都“文化中心”、“国际交流中心”功能定位，对应副中心行政办公、文化旅游、商务服务三个主导功能，依托北京市“十四五”规划及远景目标纲要，聚焦商务服务为主的产业链，发挥我校办学特色和资源、地缘优势，加快专业的相关建设，实行校企双主体育人人才培养模式，建立徳技并修的育人机制，探索中国特色学徒制。深化产教融合，促进院校人才培养与企业用人需求紧密结合，推进专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与工作过程对接，依托校企合作共同研制的人才培养方案和课程体系，校企合作共同开发4门专业核心课信息化教学资源，内容包括：教学课件PPT52个、线上课程108个、二维动画78个、课程题库6套、教学资源库12套，强化学生技能培养的同时建设开放共享的课程教学资源，全面提升人才培养质量，实现“以工作过程为导向”的课程教学。 |  |  |  |  |  | 该项目成员，认真负责、科学严谨推进建设。项目组科学分配，规范使用，支出情况良好；实行校企双主体育人人才培养模式，建立徳技并修的育人机制，探索中国特色学徒制。为了推进教学改革，提升社会服务能力，院园协同调研共同优化了人才培养方案；项目得到校外内专家好评。共同开发4门专业核心课信息化教学资源，内容包括：教学课件PPT52个、线上课程108个、二维动画78个、课程题库6套、教学资源库12套，已完成项目验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学课件PPT |  | 52 |  | 52 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 线上课程 |  | 108 |  | 108 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 二维动画 |  | 78 |  | 78 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程资源库 |  | 12 |  | 12 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程题库 |  | 6 |  | 6 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤59.47万 |  | 57.91 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过项目建设，打造产教融合的育人环境，推进技术技能积累，创新职业培训内容与形式，满足专业的特色发展，极大减少相关教学、培训、租赁费用的支出，提高教学效率，提升专业建设的经济效益。 |  | 提高教学效率 |  | 减少相关教学、培训、租赁费用的支出，提高了教学效率。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过项目建设，逐年把跨境电子商务和计算机网络技术专业建设成为全国一流引领国内同类院校的示范专业。培养更多优质跨境电商服务和网络技术的高素质技术技能人才，打造技术技能人才培养高地，打造技术创新服务平台，打造高水平双师队伍，进而提升校企合作水平和学校治理水平，为社会输出高素质技术技能人才，具有充足的社会效益。 |  | 培养高素质技能人才 |  | 提升校企合作水平和学校治理水平，为社会输出高素质技术技能人才 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | ≥95% |  | 98% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥95% |  | 98% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会人员满意度 |  | ≥95% |  | 98% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.74 |  |  |  |