项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-智慧民航服务与管理实训基地装修改造工程（固安校区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐军 |  |  |  |  | 联系电话 | 84171368 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.51660 | 91.516600 |  | 75.69077 | 10 |  |  | 82.71% |  | 8.27 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 91.51660 | 91.516600 |  | 75.69077 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智慧民航服务与管理实训基地装修改造工程实施后，提高了保障水平，为在校学生提供良好的学习与生活环境，为学院未来发展规划打下坚实的基础，给学校带来更好的经济效益和社会效益。 |  |  |  |  |  | 智慧民航服务与管理实训基地装修改造工程实施后，符合使用要求，为在校学生提供良好的教学环境，总体完成100%，对航空实训基建进行建筑（含内外门窗）、消防、节能、以及水、电、暖、空调等各专业改造。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除工程量 |  |  | 4947m2 | 4947m2 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 装修工程量 |  |  | 7769m2 | 7769m2 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 结构工程量 |  |  | 5460m3 | 5460m3 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 给排水工程量 |  |  | 394m | 394m |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电气工程量 |  |  | 11263m | 11263m |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 采暖工程量 |  |  | 1005m | 1005m |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 已竣工项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 已安装设备调试合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备、调研时间 |  |  | 2022年10月30日-11月30日 | 2022年10月30日-11月30日 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招标采购期 |  |  | 2023年3月1日-3月31日 | 2023年3月1日-3月31日 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 施工阶段 |  |  | 2023年4月1日-5月31日 | 2023年4月1日-5月31日 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 竣工验收及结算 |  |  | 2023年6月1日-6月30日 | 2023年6月1日-6月30日 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 91.51660万元 | 91.51660万元 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为学院未来发展规划打下坚实的基础，给学校带来更好的经济效益和社会效益。 |  |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足学生的实际需求，提高学员的满意率、学校的综合服务水平及公共房屋能力，具有良好的社会效益。 |  |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 规划科学、技术方案合理，具有实施建设的可操作性及实用性。 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、学生安全感提升及满意度 |  |  | ≥98% | 98% |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.27 |  |  |  |