| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施改造-樱花园校区运动场维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张超 |  |  | 联系电话 | 010-64288385 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | - | 236.000000 | 236.000000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | - | 236.000000 | 236.000000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | "项目期目标：（2023年—2024年）：改善校园生活服务设施水平，提升高水平特色大学校园品质。2023年暑期开学前完成项目验收工作，2023年资金100%，2024年视结算审计情况全额申请市财政资金支付工程尾款。（跨年度项目应填报项目期目标） 阶段性目标：1．作出计划，申请资金。 2022．8 2．进行投标。2023．4 3．施工改造 2023.7～2023.8 4．正式投入使用2023.9 5. 2023年底前资金支出680万元，工程尾款视结算审计情况计划于2024年支出完毕 |  |  |  | 本年度樱花园校区运动场改造面积共计14044.46平方米，包含以下场地:300m田径运动场+100m直跑道5828.16平方米，运动场地内足球场3597.5平方米，羽毛球场1303.47平方米，篮球场3315.33平方米，运动场围网3124.12平方米，48.8平方米主席台修建，场地内511米排水沟清淤疏通及防水砂浆修复内壁、14套雨水箅子更换，8套中灯杆基础修建及电源布线、工程监理等内容。2023年完成方案论证及招标工作，签订合同、拆除现有面层及围网、主席台，新建灯杆基础及布线，完成本项目100 %的改造面积；项目资金支出率达到85%，2023年度资金支出768.93996万元；年底前完成结算审计工作 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 约5700㎡塑胶跑道面层、3680㎡人造草皮及填充物、1292㎡羽毛球及3800㎡篮球场硅PU等面层拆除及新作，14500㎡运动场基层处理并铺设沥青，815米场地围栏更换，新作6组高灯杆等内容。 | 100% | 面层拆除、清运14044.46㎡、原混凝土基础铣刨拉毛及铺设沥青、蓝色预制型橡胶跑道面层铺设5828.16㎡、羽毛球场地面层铺设1303.47㎡、足球场人造草坪铺设3597.5㎡、场地东西侧新作8套中杆灯基础及电源布线8套、运动场安装围网拆除新作3124.12㎡、篮球场面层铺设3315.33㎡、修补运动场围网下矮墙大理石200平米200㎡、修建小型主席台48.8平米及电源架设布线48.8㎡、原足球场、羽毛球场场地排水沟清理疏通，雨水箅子更换，排水沟内壁防水砂浆修补及局部破损沟盖板更换511米、14个、400米 | 15 | 13 | 数量指标填写不够具体量化。 改进措施：具体设置数量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足运动场设计、施工、验收相关规范要求 | 100% | 100% | 15 | 13 | 质量指标填写不够具体量化。 改进措施：具体设置质量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 时效指标 | "1．作出计划，申请资金。 2022．8 2．进行投标。2023．4 3．施工改造 2023.7～2023.8 4．正式投入使用2023.9 5. 2023年底前资金支出680万元，工程尾款视结算审计情况计划于2024年支出完毕 " | 100% | 2023年2月通过市财政评审，项目立项及资金获批3月完成预算评审，启动施工及监理招投标；6月完成施工及监理招标及合同签订工作；7月暑期开始前完成 | 15 | 14 | 时效指标填写不够具体量化。 改进措施：具体设置时效指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在680万元内；设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | 100% | 236万元，设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为在校师生提供舒适的体育活动场所，有助于我校的体育特色学科建设 | 100% | 为在校师生提供舒适的体育活动场所，有助于我校的体育特色学科建设 | 25 | 22 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.00 |  |  |