项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流—北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 金野 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-64887359 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25 | 25 | 25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （2023年4月—2023年11月） 年度目标：按要求完成奖学金前期评审与选拔工作，并于2023年9月-11月进行北京市外国留学生奖学金的评审和发放工作，做到公平、公开、公正的原则，以达到预期效果。 |  |  |  |  | 实际完成情况：在北京市教育委员会和市财政局的支持下，学校按时完成2023年“北京市外国留学生奖学金项目”的执行工作。该年度奖学金项目批复金额为25万元，实际支出25万元。来自马来西亚、新加坡、韩国的9名本、硕、博外国留学生获得奖学金项目支持在校学习。项目的实施极大促进了留学生学习积极性，达到了有效吸引更多留学生与学者来校学习的目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 留学生人数 |  | 18人 | 9人 | 7.5 |  | 3.75 |  | 根据评审结果发放 |  |
|  |  |  | 向符合奖学金申请要求的留学生直接减免学费 |  | 25万元 | 25万元 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照北京市教委与市财政相关政策 |  | 按要求完成 | 根据北京市教委《北京市外国留学生奖学金管理暂行办法》（京教外〔2007〕11号）和《北京市外国留学生奖学金实施办法》文件额度执行。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合要求的留学生学费 |  | 减免 | 完成减免 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年4月 |  | 前期评审工作 | 按照计划完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2023年9月 |  | 奖学金组织发放阶段 | 组织完成奖学金发放 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标预算控制数 |  | 25万元 | 25万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 特殊贡献奖额度 |  | ≤0.5万元 | ≤0.5万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 有效吸引来华学历生生源 |  | 研究生学历生增加较多 | 研究生学历生增加较多 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招收高质量学历生，有效提高学校国际知名度 |  | 学历生专业水平较好 | 学历生专业水平较好 | 10 |  | 7.88 |  | 进一步归集社会效益数据支撑 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培养知华、友华的高素质来京留学毕业生满意度 |  | ≥98% | 比较满意 | 10 |  | 7 |  | 留学毕业生比较满意，将进一步归集来京留学毕业满意度数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.13 |  |  |  |