项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 劳务派遣管理服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘恩娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84504125 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.97 | 30.36 |  | 30.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.97 | 30.36 |  | 30.36 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 由熟悉相关业务的第三方劳务派遣公司协助完成约286人员聘任、考核及社保缴费等工作。 协助学校依法合规的完成劳务派遣相关工作，依法处理劳动关系中产生的特殊情况，降低学校法律风险，提高工作效率。用人单位满意度95%以上，劳务派遣人员满意度90%以上。 |  |  |  |  |  | 合计完成275人聘任、考核及社保缴费等工作。 协助学校依法合规的完成劳务派遣相关工作，依法处理劳动关系中产生的特殊情况，降低学校法律风险，提高工作效率。用人单位满意度95%以上，劳务派遣人员满意度90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成劳务派遣人员聘用手续 |  |  | 约286人 | 275人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 按时完成聘任、考核、工资发放、社保缴纳扥工作 |  |  | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 按时支付劳务派遣公司服务费 |  |  | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023.01 |  |  | 考核现有服务机构，明确任务，确定服务单位 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2023.01-2023.12 |  |  | 签订服务协议开展服务 | 2023.04签订协议，开展服务 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 每月按规定时间发放工资 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 每月按规定时间缴纳社保 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费总成本 |  |  | ≤32.97万元 | 30.36万元 | 10 |  | 7 |  | 调整了年初预算数 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 劳务派遣是目前政策背景下，各单位普遍采用的一种用工形式，是人力资源管理的重要组成部分，目前上级对这部分管理日益重视，管理日趋规范。 | 我校按照上级要求对这部分管理日益重视，管理日趋规范 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  |  | 用人单位满意度95%以上 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 聘用人员满意度 |  |  | 劳务派遣人员满意度90%以上 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |