项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-研究生学业奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王萃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13621084616 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 282.4 | 282.4 |  | 282.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 282.4 | 282.4 |  | 282.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市财政局、市教委《关于完善研究生奖助政策体系的通知》和本校制定的《中国音乐学院研究生学业奖学金评审实施细则》（国音发2020〔33〕号），为2023年在校的研究生发放研究生学业奖学金。研究生学业奖学金用于奖励一年级全日制研究生，和表现良好的二、三年级全日制研究生。一年级研究生学业奖学金根据入学考试录取成绩进行评定排序，评定比例为全日制录取研究生的100%，前50%获一等奖学金，后50%获二等奖学金。推免硕士按照复试成绩进行排序，比例同上。二、三年级研究生学业奖学金主要根据前一学年的学习成绩、科研工作情况、学习态度、科研与获奖情况、参加院内外各类社会实践情况、思想品德等整体情况及导师考核意见进行评定。二、三年级博士研究生学业奖学金覆盖率应达到二、三年级博士生总人数的75%，硕士研究生学业奖学金覆盖率应达到二、三年级硕士生总人数的60%。 |  |  |  |  |  | 根据《关于做好2023年市属高校研究生奖助学金评审认定工作的通知》精神，按照《中国音乐学院研究生学业奖学金评审实施细则》，采用线上申报和线下审核同步进行方式，组织各教学院系按照时间节点的要求，完成了通知、申报、评审、公示、报送等工作；党委研工部依据相关规定审核了各系报送的材料，对缺漏、误差进行了补较、修正。顺利组织中国音乐学院研究生学业奖学金评审领导小组召开了2023年研究生学业奖学金评审会议。2023年研究生学业奖学金拟获奖人数如下：新生奖学金共计227人，其中博士研究生52人，硕士研究生175人，获奖比例均为100%；获得学业奖学金的二、三年级研究生共计266人，其中硕士研究生192人，获奖比例61.54%，博士研究生74人，获奖比例77.08%，均符合北京市和学校相关规定。 奖励金额共计312.85万元（其中校内补助：30.45万元）。2023年中国音乐学院研究生学业奖学金工作按要求如期顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 一年级博士新生学业奖学金 |  |  | 46人 | 52人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 二、三年级博士研究生学业奖学金 |  |  | 63人 | 74人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 一年级硕士新生学业奖学金 |  |  | 154人 | 175人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 二、三年级硕士研究生学业奖学金 |  |  | 187人 | 192人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培养、教育、管理研究生 |  |  | 形成优良学风 | 形成优良学风 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 我校高层次骨干人才的高素质、创造性 |  |  | 进一步得到提升 | 进一步得到提升 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年9－10月 |  |  | 筹备、组织、评选 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2023年11－12月 |  |  | 发放 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤282.4万元 | 282.4万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 硕士生总额 |  |  | ≤185.4万元 | 185.4万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 博士生总额 |  |  | ≤97万元 | 97万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 对高校教学水平提升的影响和对高校教育健康发展的影响 | 对高校教学水平提升的影响和对高校教育健康发展的影响 | 10 |  | 7.75 |  | 进一步归集社会效益数据支撑 |  |
|  |  | 对受益学生的影响指标 | 学生影响 |  |  | 激励学生的学习动力 | 激励学生的学习动力 | 10 |  | 8 |  | 进一步归集可持续影响数据支撑 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 研究生奋发学习、有所作为的学习、学术热情 | 研究生奋发学习、有所作为的学习、学术热情 | 10 |  | 8 |  | 进一步归集可持续影响数据支撑 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意度 |  |  | ≥95% | 比较满意 | 10 |  | 7 |  | 进一步归集学生服务满意度数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.75 |  |  |  |