| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-在线开放课程建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京开放大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张琳琳 |  |  | 联系电话 | 82192055 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 157.337000 | 155.568000 | 155.568000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 157.337000 | 155.568000 | 155.568000 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在线课程资源是我校实现人才培养目标、开展学历教育、为市民提供终身学习服务的重要载体，保持网络课程资源的持续建设与更新、引进汇聚优质课程资源是学校提升教育服务质量的重要举措和基本保障。本项目计划引进、建设和改造共47门用于学校通识教育和专业发展的优质课程资源。着力打造一批能够适应新时代北京“四个中心”城市建设、具有北京特色的通识课程，以及能够促进北京开放大学特色专业发展和新专业建设的优质课程，构建由“通识教育模块、专业教育模块、实践教育模块”组成的三位一体、有机融合、层次分明、比例协调的课程体系。 |  |  |  | 2022-2023年项目累计完成引进、建设和改造共47门用于学校通识教育和专业发展的优质课程资源。按照项目执行计划，2022年完成建设课程27门，2023年完成建设课程20门。丰富了由“通识教育模块、专业教育模块、实践教育模块”组成的课程库，提升了学校课程质量。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2024年投入教学运行数量 | 38门 | 实际投入教学运行的数量达到38门，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 其他类在线课程 | 10门 | 实际完成其他类在线课程10门，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 民生福祉类专业群在线课程 | 5门 | 实际完成民生福祉类专业群在线课程5门，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 艺术设计及文化类专业群在线课程 | 5门 | 实际完成艺术设计及文化类专业群在线课程5门，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 符合在线课程验收标准课程比例 | 100% | 在线课程验收标准课程比例达到100%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 符合在线课程制作标准课程比例 | 100% | 在线课程制作标准课程比例达到100%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 专家评审通过率 | 100% | 专家评审通过率达到100%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 合同签订时间 | 2023年 | 2023年完成合同签订 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 课程开发时间 | 2023年 | 2023年10月完成课程开发，圆满完成预期目标 | 4 | 4 | 无 |
|  |  |  | 课程评审验收时间 | 2023年 | 2023年11月完成课程评审验收工作，圆满完成预期目标 | 4 | 4 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 157.337万元 | 项目实际支出金额155.568万元，有效的完成了成本的控制 | 4 | 4 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 课程教学覆盖人数 | 2500人次 | 课程教学覆盖人数达到3440人次，超额完成预期目标 | 20 | 17 | 超额完成较多，绩效目标设置较低 |
|  |  | 可持续影响指标 | 获评校级课程奖励比例 | 30% | 校级课程奖励比例达到75%，超额完成预期目标 | 10 | 7 | 超额完成较多，绩效目标设置较低 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 90% | 师生满意度达到91.8%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 教学单位满意度 | 90% | 教学单位满意度达到100%，超额完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |