| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市中小学幼儿园家长培训课程建设与在线服务 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京开放大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏学智 |  |  | 联系电话 | 82160751 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 376.071800 | 347.420000 | 347.420000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 376.071800 | 347.420000 | 347.420000 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新建96门家长培训课程，通过在“京学网”搭建“北京市中小学幼儿园家长培训”频道的方式来面向北京市所有城区的中小学幼儿园家长开放，打造能够适应新时代北京“四个中心”城市建设、具有北京特色的优质课程，构建包含入园前、入小学前、入初中前、入高中前、高三毕业入大学或步入社会前的5个阶段及11个年级的家长培训课程体系和家庭教育在线服务体系。课程资源建设完成后，学校非学历课程资源数量得以丰富，服务北京市300万学生家长，教学服务能力得到提升；受众面广，极大提升了北京开放大学的知名度以及网站的点击率。广大家长的对于课程资源的质量满意度、在线服务的质量满意度均达到90%以上。通过资源应用方式的不断完善，可以满足市民终身学习需求，为市民素质提升创造条件，促进学习型城市发展。同时，在今后向京外推广家长培训的北京模式也会产生很大的经济效益。 |  |  |  | 2023年1月，北京开放大学在市教委统筹指导下承担了全市中小学幼儿园“全程超前伴随式”家长培训课程建设及在线服务项目。2023年4月，学校正式启动开展家长培训课程资源建设及在线服务平台搭建工作。在课程建设方面，汇集首都高校、科研院所专家学者，一线名校（园）长、名师以及家长代表等百余名权威专家，历经需求调研、团队组建、内容研发、课程评审、录制上线，建设了覆盖各学段、各年级的96讲公益家长培训课程资源，为300万首都家长提供了一套完整的养育方案。“全程超前伴随式”家长培训项目依托首都市民终身学习平台“京学网”和“京学”微信公众号向全市家长开放。截止2024年1月，课程点击量超过600万次，获得首都家长广泛好评。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 5个阶段30门课程及11个年级66门课程 | 96门 | 项目实际完成96门课程，与预期目标一致，圆满完成目标 | 20 | 20 | 无 |
|  |  |  | 专家评审通过率 | 100% | 专家评审通过率达到100%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 年初填报选择指标错误，应为质量指标，实际已完成 |
|  |  | 质量指标 | 符合在线课程验收标准课程比例 | 100% | 在线课程验收标准课程比例达到100%，与预期目标一致，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 符合在线课程制作标准课程比例 | 100% | 在线课程制作标准课程比例达到100%，与预期目标一致，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 课程开发时间 | 12月 | 2023年10月底前完成了课程的开发工作，提前完成目标 | 5 | 5 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 402.409万元 | 项目实际支出金额348.42万元，有效达到了成本控制 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富本校非学历课程资源 | 96门 | 丰富本校非学历课程资源，建设了96门课程，圆满完成预期目标 | 15 | 11 | 项目指标设置不合理 |
|  |  | 社会效益指标 | 课程教学覆盖人数 | 300万人 | 课程教学覆盖人数达到300万人，完成预期目标 | 10 | 8 | 社会有效体现情况，需要体现持续性 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续服务北京市学生家长 | 1500万人次 | 实际已完成服务北京市学生家长600万人次，5年达到1500万人次，与预期目标基本一致 | 5 | 3 | 可持续影响情况需要进一步体现持续性 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 95% | 家长满意度达到97.81%，完成预期目标 | 10 | 8 | 满意度调查不充分 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |