| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-开放教育数字化题库资源建设与考试云服务项目（三期） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京开放大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张琳琳 |  |  | 联系电话 | 82192055 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 39.900000 | 39.600000 | 39.600000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 39.900000 | 39.600000 | 39.600000 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 拟借助考核模式改革试点完成对10门试点课程试题资源进行梳理，并从数量和质量方面进行分析评估，开展资源的优化完善评审等。并通过提升技术手段，加强考试云服务的应用，完成一学年4次，共计16万考次的考试云服务应用，实现考试试题资源的管理、探索预约考试、继续推广考试过程双摄像监控、考试数据分析等。 |  |  |  | 本年度借助考核模式改革试点、完成对10门试点课程试题题库建设，通过考试云服务应用，按期高质量完成8次考试，共计21万考次，组考质量符合考试云服务技术支持服务验收标准，学生满意度和教师满意度均在90%以上。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成优化建设数字化题库的数量 | 10门 | 完成10门课程的题库优化建设 | 8 | 8 | 无 |
|  |  |  | 完成考试云服务技术支持服务 | 16万次 | 完成考试云服务技术支持服务达到21万次，超额完成预期目标 | 8 | 8 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 优化建设数字化题库验收标准 | 符合 | 严格按照学校题库入库备案验收标准进行验收 | 7 | 7 | 无 |
|  |  |  | 考试云服务技术支持服务验收标准 | 符合 | 考试云服务技术支持服务验收标准符合要求，圆满完成预期目标 | 7 | 7 | 无 |
|  |  |  | 专家评审通过率 | 90% | 10门课程题库均通过专家评审 | 7 | 7 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成考试云服务应用 | 11月 | 24年1月完成考试云服务应用，时间滞后 | 4 | 2 | 考试须在结课后开展，秋季学期最晚结课时间为24年1月,遵循结课后考试的要求，考试服务随考试安排分批完成，导致最晚完成时间有偏差。 |
|  |  |  | 实施题库优化建设 | 9月 | 23年9月完成题库优化建设 | 4 | 4 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 49.5万元 | 项目实际支出金额39.6万元，圆满完成了成本控制 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为满足市民终身学习需求、市民素质提升创造条件 | 完成 | 满足市民终身学习需求、市民素质提升创造条件，圆满完成预期目标，完成情况较好 | 15 | 5 | 指标设计不够合理，目标较宽泛，今后要继续加强培训指导，强化指标意识 |
|  |  | 可持续影响指标 | 为学校开放教育未来5年的考试提供了试题基础 | 完成 | 作为三期项目，项目新增10门优化建设的课程题库，持续丰富了考试系统的试题资源，为学校开放教育未来5年的考试工作提供了充分的试题基础。 | 15 | 15 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 90% | 教师满意度达到90.1%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 学生满意度 | 90% | 学生满意度达到94.6%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |