项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市数字教育领导力与技术支持教师能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 季茂生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63910081 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 226.68 | 225.518450 |  | 225.518450 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 226.68 | 225.518450 |  | 225.518450 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）开展全市中小学、市直单位和市属高校、幼儿园的主管信息化工作的校长和信息化管理部门负责人开展数字教育领导力的提升研修活动。预计组织7482人参与研修活动。 （2）北京市中小学网管教师、电教教师开放型在线研修，预计组织600学员开展研修活动。 （3）完成中小幼校长园长数字教育领导力调查研究报告，拟出版专著《北京市数字教育领导力提升论文集》、《北京市数字校园建设案例集》（或专刊）及《北京市教育数字化转型专刊》 |  |  |  |  |  | （1）开展全市中小学、市直单位和市属高校、幼儿园的主管信息化工作的校长和信息化管理部门负责人开展数字教育领导力的提升研修活动。组织7836人参与研修活动。 （2）北京市中小学网管教师、电教教师开放型在线研修有1075学员参与研修活动。 （3）完成中小幼校长园长数字教育领导力调查研究报告，完成出版专著《北京市数字教育领导力提升论文集》、《北京市数字校园建设案例集》及《北京市教育数字化转型专刊》出版工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全市中小学、市直单位和市属高校、幼儿园的主管信息化工作的校长和信息化管理部门负责人开展数字教育领导力的提升研修活动 |  |  | 参与学员7482人，完成课程，完成研修120课时 | 参与研修学员7836，设计开展课程126课时 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市中小学网管教师、电教教师开放型在线研修 |  |  | 参与学员600人，完成研修课程120课时 | 参与研修学员1075人，设计开设课程132课时 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 研修成果凝练 |  |  | 完成中小幼校长园长数字教育领导力调查研究报告，拟出版专著《北京市数字教育领导力提升论文集》、《北京市数字校园建设案例集》（或专刊）及《北京市教育数字化转型专刊》 | 完成中小幼校长园长数字教育领导力调查研究报告，完成出版专著《北京市数字教育领导力提升论文集》、《北京市数字校园建设案例集》及《北京市教育数字化转型专刊》出版工作 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 全市中小学、市直单位和市属高校、幼儿园的主管信息化工作的校长和信息化管理部门负责人开展数字教育领导力的提升研修活动 |  |  | 研通过率80%以上 | 中小学校长数字教育领导力研修课程服务通过率86% 幼儿园园长数字教育领导力研修课程服务通过率92.77% 市教委直属高校、直属单位、职高、中专主要负责人数字教育领导力研修通过率90.42% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市中小学网管教师、电教教师开放型在线研修 |  |  | 85%及以上学员培训后能通过考核，取得相关的证书 | 90.70%学员培训后能通过考核，取得相关的证书 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 研修成果凝练 |  |  | 完成公开出版专刊或专著3部，完成完成中小幼校长园长数字教育领导力调查报告 | 完成3部公开出版物和2个报告 | 4 |  | 3.2 |  | 不应仅将报告作为质量指标，应设置直接反映受训对象能力和意识提高的内容作为指标。今后将更科学合理地设定绩效指标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 11月下旬完成项目验收 | 11月17日完成项目验收 | 10 |  | 9.6 |  | 出版工作有延后。今后将加强项目绩效管理，科学安排项目实施进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | 226.68万以内 | 225.51845万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学员数字教育领导力得到提升，可以引领单位教育数字化转型工作；可以承担学校开展数字教育活动技术支持工作 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 28.2 |  | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将更为科学合理地设定绩效指标。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 通过在线调研，参加研修活动人员满意度超过80% | 通过在线调研，四项研修，最低一项参加研修活动人员满意度超过92% | 10 |  | 7.4 |  | 满意度指标值设定偏低。今后将更为科学合理地设定绩效指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.4 |  |  |  |