项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-义务教育阶段办学条件装备配置标准修订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙可 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683526890 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.845 | 51.045000 |  | 50.846205 |  | 10 |  | 99.61% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 51.845 | 51.045000 |  | 50.846205 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、研究修订义务教育阶段办学条件标准,以及编制小学与初中各类用房设备配置清单，形成研究稿，经批准后向全市中小学推广应用；2、完成国内主要城市或地区的中小学装备配置对比报告及其他报告。以上工作将对学校的建设及实验教学的开展起到指导性作用，可有效降低学校仪器设备配置的盲目性，提高学校、师生、家长及社会对教育教学的满意度（不低于80%）。 |  |  |  |  |  | 完成义务教育阶段办学条件标准制定，并形成报告。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 相关研究报告 |  |  | 3份 | 3份 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 编制《北京市中小学办学条件标准（装备部分）》并印刷成册 |  |  | 540册 | 800册 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 得到项目结题论证会三分之二以上评委的肯定 |  |  | ≥66% | 66% | 10 |  | 7.2 | 指标值设定偏低，今后将合理化设置绩效指标值。 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 经济成本指标 | 成本指标 | 总成本控制在支出预算内 |  |  | ≤51.845万元 | 50.846205万元 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学校教学装备配置情况得到规范并适应现阶段课改需求，教师实验教学能力水平得到提升，学校装备采购装备购置更加合规合理，资金利用更加高效 |  |  | 达到 | 达到 | 30 |  | 29 | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将合理化设置绩效指标值。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学校一线实验教师及区装备管理人员满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 8.6 | 标值设定偏低，缺少满意度指标支撑材料。今后将合理化设置绩效指标值 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.8 |  |  |