项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-教育大数据整合与数据信息产品服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋洁 |  |  |  | 联系电话 | 13810217374 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 320 |  | 319.800000 | 319.800000 | 10 |  | 100.00% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 320 |  | 319.800000 | 319.800000 | — |  | % |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对当前教育数据分学段多源分散管理，数据质量层次不齐、数据“量大值低”，数据使用不便的现状，以北京市教育大数据平台和汇聚的教育数据资源为基础，以市教委及各区个校对教育统一基础数据产品和增值信息产品需求为引领，围绕数据产品加工、信息产品制作、大数据应用场景推广三个方面开展工作，以数据产品牵引，反推数据治理，构建形成质量高、更新及时、权威性强的学校、学生、教师三个主数据基础产品和学校全息档案、学生全息档案、教师全息档案三个主题数据产品，并构建形成面向区校常态化更新的分发数据包，形成覆盖数据质检、清洗、融合、加工、发布、分发的全流程数据产品加工体系；在数据产品基础上，围绕教育管理决策和业务工作重点，依托大数据平台数据，通过工具挖掘和人工分析相结合的方式，制作北京市教师队伍评价专题分析2023年度报告、北京市学生群体画像专题分析2023年度报告、北京市学校学生加工能力专题分析2023年度报告等信息产品，提升数据支撑决策能力；依托教育大数据平台数据产品和信息产品，推广市区校应用，构建联动应用场景，形成基于大数据产品的三级联动的工作模式，优化现有教育教学和教育管理与教育决策流程，推动教育大数据的深度应用。 |  |  |  |  | 目前，预期目标均已完成。一是完成了2023年度教育大数据信息产品制作及底层数据产品加工；三是完成了2023年度教育大数据产品应用市级培训指导服务工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数据产品加工种类 | >=10类 |  | 数据产品加工的内容具体包括，学校主数据基础数据产品加工、学生主数据基础数据产品加工、教师主数据基础数据产品加工、学校全息档案数据产品加工、学生全息档案数据产品加工、教师全息档案数据产品加工、学校、学生、教师主数据及全息档案产品分区服务数据包制作、学校、学生、教师主数据及全息档案产品分校服务数据包制作、教育综合统计指标库数据产品加工、教育"实时查询大表"数据产品加工处理、分区原始业务数据包产品加工等12类。 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 学校全息档案涉及学校总数量 | >2000所 |  | 共加工完成学校全息档案为3,679所，其中学前学校数为2,000所、中小学学校数为1,504所、职业教育学校数为83所、高等教育学校数为92人。 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 学生全息档案涉及人员数 | >100万 |  | 共加工完成学生全息档案为3,272,069人，其中学前学生为621,000人、中小学学生数为1,635,505人、职业教育学生数为63,969人、高等教育学生数为951,595人。 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 教师全息档案涉及人员数 | >20万 |  | 共加工完成教师全息档案268,036人，其中学前教师48,774人、中小学教师139,566人、职业教育教师5,598人、高等教育教师74,098人。 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 整理综合统计指标表数 | >150张表 |  | 具体包括幼儿园园数表、普通中学、职业初中校数表、特殊教育学校校数表、学前教育班数表、学前教育班额情况表、中学班数表、中学班额情况表、特殊教育班数表、学前教育幼儿数（总计）表、学前教育幼儿数（幼儿园）表、学前教育幼儿数（附设幼儿班）表、学前教育分年龄幼儿数（总计）表、学前教育分年龄幼儿数（城区）表等172张。 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 整理数据表单数 | >50张表 |  | 完成2022年度学生实时查询大表数据产品过程中，完成了对4个系统58张数据库表的整理；完成2022年度教师实时查询大表数据产品过程中，完成了对3个系统35张数据库表的整理；完成2022年度学校实时查询大表数据产品过程中，完成了对8个系统91张数据库表的整理。 |  | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 信息产品制作 | >=3套 |  | 已完成制作的产品具体包括，北京市教师队伍评价专题分析2023年度报告、北京市学生群体画像专题分析2023年度报告、北京市学校学生加工能力专题分析2023年度报告等3套。 |  | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 工作内容全部验收通过，完成了验收合格率为100%的质量指标要求。 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 数据产品加工质量要求 | 错误率不高于0.1%（错误率=抽检错误数/总记录数） |  | 错误率不高于0.06% |  | 5 |  | 4.8 | 支撑材料不足，今后加强资料收集 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 | 预计2023年12月份完成项目终验并支付尾款。 |  | 2023年10月份完成项目终验并支付尾款。 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 工作进度 | 项目招标：经费下达后60日内 项目验收：合同签订后12个月内 |  | 2023年2月，经费下达，2023年3月，完成项目招投标，完成了经费下达后60日内完成项目招标指标。2023年4月，完成合同签订，2023年10月，完成项目验收，完成了合同签订后12个月内完成项目验收指标。 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买人员服务的成本 | 控制在320万元以内 |  | 本年度共支出319.8万元，均为财政拨款，完成了购买人员服务的成本控制在320万元以内的成本指标。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 成本下降率 | 本项目建设可以通过集约化数据产品加工，产生较大间接经济效益。通过统一的学校、学校、教师基础数据产品加工，可以避免各个区、各个系统重复开展数据整合和加工工作，从而节约大量费用。按17个区级教委计算，如果缺乏统一基础数据产品支撑，每个区开展本区域的基础数据产品加工工作，按年每个区投入30万元开展基础数据采集、整合和加工，则17个区级教委一年需投入510万元；通过本项目的统一基础数据产品加工和服务，至少可以节约各个区80%以上工作，则每年可节约480万元费用；此外，市教委各直属单位、各处室系统也可以利用统一基础数据，避免重复清洗整合，按目前有40个系统可以复用基础数据，每个系统节约2个人月，每个人月1.5万元，每年可以额外节约120万元；上述两项合并，至少每年可以节约630万元。此外，通过全息档案数据产品的加工，也可以节约各个区在开展大数据平台建设和信息化建设中的数据整合费用，按每个区开展上述工作每年投入50万元计算，通过服用上述产品，可以节约80%工作计算，则全息档案产品可以节约费用不低于680万元/年。 |  | 本项目建设通过集约化数据产品加工，产生间接经济效益。通过统一的学校、学校、教师基础数据产品加工，避免各个区、各个系统重复开展数据整合和加工工作，从而节约大量费用。2022年，8个区级教委共享了相关数据，按年每个区投入30万元开展基础数据采集、整合和加工，则8个区级教委利用本项目共享的数据，估算节约240万元费用；此外，市教委各直属单位、各处室系统也可以利用统一基础数据，避免重复清洗整合，按2022年开展建设对接的校园安全、高精尖中心、CMIS升级、教育信息化工作管理平台、防疫服务等5个系统可以复用基础数据，每个系统节约2个人月，每个人月1.5万元，每年可以额外节约15万元。此外，通过全息档案数据产品的加工，也可以节约各个区在开展大数据平台建设和信息化建设中的数据整合费用，按每个区开展上述工作每年投入50万元计算，通过服用上述产品，对接的8个区可以节约80%工作计算，则全息档案产品可以节约费用不低于320万元。完成了经济效益指标要求。 |  | 15 |  | 12.6 | 间接效益计算依据不充分。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 | 通过本项目建设，一是可以提升北京市教育大数据质量，构建形成良性循环的教育数据治理体系，从而提升北京市教育大数据管理服务总体水平，促进现代化教育信息化体系的形成。二是可以通过加工形成教育信息化系列信息产品，通过信息产品对内提升管理决策水平，并结合过推广服务，形成辐射效应，促进周边及全国其他省市教育大数据的应用和发展 |  | 通过本项目建设，一是提升了北京市教育大数据质量，构建形成了良性循环的教育数据治理体系，从而提升北京市教育大数据管理服务总体水平，促进现代化教育信息化体系的形成。二是通过加工形成教育信息化系列信息产品，通过信息产品对内提升管理决策水平，并结合过推广服务，形成辐射效应，促进周边及全国其他省市教育大数据的应用和发展。完成了社会效益指标要求。 |  | 15 |  | 14 | 间接效益计算依据不充分。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 100 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.4 |  |  |