项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-中小学教学资源采集、管理、应用及教学仪器数字化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 国葳葳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911207 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 196.2126 | 192.270000 |  | 192.262000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 196.2126 | 192.270000 |  | 192.262000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2023年全年通过数字化技术手段完成1200部珍贵教育教学视频资源数字化，并将数字化的视频资源进行上传、剪辑、转码、编目和分类工作; 2.购置4台4k摄像机及配套镜头、配件; 3.（1）梳理仪器清单，进行专业拍摄。拍摄成果为照片或短视频。（2）对每一件拍摄的仪器进行标准和使用规范方面的文字撰写。（3）、建设常规教学仪器数字库，影像与文字资料相配合，对学校的建设及实验教学的开展起到指导性作用，可有效降低学校仪器设备配置的盲目性，提高学校、师生、家长及社会对教育教学的满意度（不低于80%）。 4.安全、稳定、快速的服务北京市中小学的2023年网课传输工作，确保截止到目前已有的网课资源数据安全存储、以及实现30余个录课基地课程数据上传和数百万教研员的课程审核与流转。 |  |  |  |  |  | 1.通过数字化技术手段完成1200部珍贵教育教学视频资源数字化，并将数字化的视频资源进行上传、剪辑、转码、编目和分类工作； 2.完成4台4k摄像机及配套镜头、配件购置; 3.完成北京市中小学全学科实验实践教学仪器的拍摄工作，建立包含图片、视频等形式的数字化装备资源，并具有配套文字说明。 4.完成北京市中小学的2023年网课传输工作，保障已有的网课资源数据安全存储、以及实现30余个录课基地课程数据上传和数百万教研员的课程审核与流转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持最大5Gbps数据传输性能 |  |  | 1 | 6.3Gbs | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 并发会话数 |  |  | 3000 | 6260 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 资源采集、资源编目、资源分类 |  |  | 1200 | 1200 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 4k摄像机及配套镜头、配件 |  |  | 4 | 4 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《北京市中小学常规教学仪器数字库》包含常规教学仪器的照片或视频数量 |  |  | 1200 | 1200 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数据容量 |  |  | 220TB | 225TB | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 画面分辨率≤4096x2160；摄像机故障率≤95%；故障排除率≥100% |  |  | 达到 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合北京市教委项目验收标准：得到项目结题论证会三分之二以上评委的肯定；仪器照片质量要求JPG文件不超过50M，像素大于1200万，分辨率大于300DPI，彩色格式SRGB；仪器视频质量要求高清（1980X1820）成片格式 |  |  | 达到 | 完成 | 2.5 |  | 2 |  | 支撑材料不充分，加强资料收集 |  |
|  |  |  | 系统可用率100%；数据完整性100% |  |  | 达到 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 资源采集：保证高质量完成视频资源采集1200个；资源编目：完成1200个视频资源编目；资源分类：按要求完成视频分类统计 |  |  | 达到 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 1-4月调研分析，细化需求，方案论证等项目准备工作。4月-10月完成馆藏珍贵教学资源数字化加工制作与应用、资源采集及录课设备购置、中小学教学仪器数字化建设对清单上的常规教学仪器进行拍摄，并根据仪器的复杂程度或相关属性选择不同的拍摄方式,对拍摄素材进行修片和整理及数字教育资源存储与管理服务。11-12月，项目总结收尾，完成验收。 |  |  | 达到 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤196.2126万元 | 192.262万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 以正常的教学进度，30多个录课基地一年将更新大约20TB课程资源。如此庞大的数据量通过传统的移动硬盘拷贝和快递的方式流转，其中包括磁盘费用、快递费用，以及时间成本。其中最不可控的快递产生的时间成本，会给停课不停学工作带来极大的延误。因此通过网盘进行课程流转能够很好的节约经济成本。 |  |  | 达到 | 完成 | 7.5 |  | 6.6 |  | 效益指标不明显，不易量化验证,将加强效益指标的指定。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升教师的教学水平，为停课不停学做持续性好准备，实现快速、方便、安全的课程流转，为打好疫情防控总体战发挥重要作用。 |  |  | 达到 | 完成 | 7.5 |  | 5.6 |  | 效益指标不明显，不易量化验证,将加强效益指标的指定。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过本项目的执行，间接提升对环境等生态的良性作用。 |  |  | 达到 | 完成 | 7.5 |  | 5.6 |  | 效益指标不明显，不易量化验证,将加强效益指标的指定。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 馆藏资源数字化实现资源的长久保存，极大扩展资源交流分享范围。 |  |  | 达到 | 完成 | 7.5 |  | 6.3 |  | 效益指标不明显，不易量化验证,将加强效益指标的指定。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥80% | 90 | 10 |  | 8 |  | 满意度指标设置偏低 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.6 |  |  |  |