项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-北京市教育公共资源平台资源与服务购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霜 |  |  |  |  | 联系电话 | 63911031 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 225.9344 |  | 225.100000 | 225.100000 | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 225.9344 |  | 225.100000 | 225.100000 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成2023年度数字化基础教育精品资源加工与定制服务； 2.完成2023年度基于主题教育资源的特色应用服务； 3.完成2023年度中小学研究性学习课程数字资源服务。 |  |  |  |  |  | 本项目三包均已完成采购，并完成既定项目指标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数字化基础教育精品资源加工与定制 |  | 为教师提供资源自主生成工具一个，工具培训服务不少于两次，生成精品微课资源数量不少于300例。 |  | 已完成。 购置资源自主生成工具（益教平台），已经与市级公共资源平台完成对接，实现无缝跳转； 面向人大附中朝阳学校以及北京八中附属小学提供工具使用的咨询指导服务及培训指导2次。 面向朝阳区、东城区、丰台区、密云区等区29个项目学校以及两个区级学科教研体系进行资源建设推广及需求采集。 完成资源加工处理，交付微课资源包301个。完成资源元数据著录及资源入库工作。 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 基于主题教育资源的特色应用服务 |  | 提供一套主题教育资源的特色应用服务，引入主题阅读资源包不少于150个。 |  | 已完成。 提供面向“整本书阅读”的主题精品阅读课程，包括：导读视频、阅读打卡及闯关测试等，主题阅读配套精品阅读课程（50个）；提供面向“伴读计划”的主题课程（74个），包括：整书单元拆分、导读视频及读后测试等；提供整本书挑战测验试题（80套），累计主题阅读资源包204个。 针对人大附中翠微分校、北京工业大学附属中学、北京第八中学京西附属小学、朝阳区日坛小学等提供下校指导服务、平台培训、应用推广及研讨会，并根据学校要求提供学校的阅读报告。 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中小学研究性学习课程数字资源服务采购 |  | 提供一套中小学研究性学习课程数字资源服务，研究性学习在线资源及研究性学习课题案例资源总量不少于400例。 |  | 已完成。 引入研究性学习在线资源及研学案例资源总计538例，新增融合式课程教学体系相关资源91例。 面向房山区教育信息与现代教育技术中心、良乡小学、北京八中、北部新区实验学校等学校提供数字资源与教育教学融合、融合式课程教学体系等方向的指导，同时进行北京市教育公共资源平台研究性学习平台应用服务推广。 | 8 | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 数字化基础教育精品资源加工与定制 |  | 所制作的音视频资源画质和声音清晰，色彩明亮，播放流畅自然，无停顿无卡顿；提供的资源制作工具性能稳定，使用顺畅。通过专家验收。 |  | 项目交付成果满足质量要求，均已通过专家验收。 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 基于主题教育资源的特色应用服务 |  | 所提供的主题教育资源的特色应用服务能够稳定运行，无报错，无故障，并与市级公共资源平台无缝跳转。通过专家验收。 |  | 项目交付成果满足质量要求，均已通过专家验收。 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中小学研究性学习课程数字资源服务 |  | 所提供的中小学研究性学习课程数字资源服务能够稳定运行，无报错，无故障，并与市级公共资源平台无缝跳转。通过专家验收。 |  | 项目交付成果满足质量要求，均已通过专家验收。 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-4月 |  | 组织基础调研，深化需求，明确资源服务购置内容及方案。 |  | 在规定时间内完成需求分析及确认，完成服务团队及服务流程搭建。 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2023年4-10月 |  | 完成基于主题教育资源的特色应用服务及中小学研究性学习课程数字资源服务购置，完成资源自主生成工具与北京市教育公共资源平台的对接，保障三类服务基于市级公共资源平台正常提供；面向全市中小学提供数字阅读服务、研究性学习应用服务及资源自主生成工具服务；完成生成性资源的加工及资源入库；完成新增资源元数据的补充和完善，并著录市级平台。 |  | 采购三类资源应用服务均与市级公共资源平台面的身份对接，并基于市级公共资源平台全年稳定向全市中小学提供相应资源服务，生成性资源均已入库，并完善了相应的元数据。 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2023年11-12月 |  | 项目验收及项目成果总结。 |  | 2023年11月22日完成了项目验收； 服务商承诺所购置三类服务持续服务至2024年5月。 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 数字化基础教育精品资源加工与定制 |  | 控制在74.85万以内 |  | 中标金额：74.5万元 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 基于主题教育资源的特色应用服务 |  | 控制在53.35万以内 |  | 中标金额：53.1万元 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中小学研究性学习课程数字资源服务 |  | 控制在97.7344万以内 |  | 中标金额：97.5万元 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 统一采购，全面共享，一次采购，全年共享。统一购买资源服务，面向全市中小学校免费使用，减少资源重复建设及资源应用服务重复采购经费。如按照单一学校分别采购、制作资源，全市累加起来将会投入大量资金，市级统一采购，为财政节约了大量资金。 |  | 定性 |  | 由市级采购完成三包资源及应用服务的购置，并通过北京市教育公共资源平台向全市中小学提供资源自主生成工具、阅读服务和研究性学习服务，服务北京四中、人大附中翠微分校、北京工业大学附属中学、北京第八中学京西附属小学等学校，避免了资源重复采购，节约了资金。 | 7.5 | 6.15 |  | 设置缺乏针对性，指标设定宽泛，不易验证，且未作经济效益定量分析，今后加强绩效指标填报指导。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 落实国家公共资源服务体系总体部署要求，落实教育部关于教育资源建设的总体目标，落实“北京教育信息化“十四五”规划”具体工作，同时也进一步完成北京市“北京市数字教育资源百千万汇聚共享工作”，为北京市教育公共资源平台提供持续的资源供给，构建和完善数字教育资源共建共享和生态体系。 |  | 定性 |  | 通过本项目执行，服务了人大附中朝阳学校以及北京八中附属小学等多所学校，通过资源定制、资源应用服务对接的方式拓展了市级公共资源平台资源，并依托市级公共资源平台惠及全市中小学，扩大了优质资源覆盖面。 | 7.5 | 6.15 |  | 设置缺乏针对性，指标设定宽泛，不易验证，且未作经济效益定量分析，今后加强绩效指标填报指导。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 集约化购置服务，降低对人力、物力的消耗。 |  | 定性 |  | 通过市级统一购置资源，减少了各级学校购置的重复性人力、物力投入；通过第三方应用平台对接的方式进行资源服务购置，提高了应用服务利用率，降低了各类应用平台物理服务器、网络设备等对环境及生态影响。 | 7.5 | 6.15 |  | 指标设置缺乏针对性，指标设定宽泛，不易验证，且未作经济效益定量分析，今后加强绩效指标填报指导。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目通过统一建设采购示范，促进学校转变意识、实现资源全面共享，转变资源“唯我所有，唯我所用”传统思维，转向共享共建、分工合作，不断探索资源的自主生成模式，持续推进数字资源与教育教学的创新融合，推进教育数字化转型。 |  | 定性 |  | 通过资源加工定制服务，向一线学校调研资源定制需求，并依托资源服务团队加工定制成资源成品，并入库至市级公共资源平台； 通过引入资源应用服务，探索资源的自主生成机制，不断沉淀优秀案例成果； 通过以上方式构建资源共建共享机制，实现资源全面共享。 | 7.5 | 6.15 |  | 设置缺乏针对性，指标设定宽泛，不易验证，且未作经济效益定量分析，今后加强绩效指标填报指导。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | 面向试点学校进行满意度调查，满意度大于90% |  | 调查问卷中 “您对市级平台提供的资源内容及资源应用服务是否满意？”满意度为100%， “您对本项目提供的下校服务及指导是否满意？”满意度为90% | 10 | 9 |  | 满意度指标值设定偏低。今后加强绩效指标填报指导。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.6 |  |  |  |