项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市数字教育规范性建设与应用推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘雪娇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63911024 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.65 |  | 70.450000 | 70.360000 |  | 10 |  | 99.87% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 70.65 |  | 70.450000 | 70.360000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对北京市数字教育发展建设的规范性进行评估和研究，初步形成建设标准和模式，并进行应用与推广。同时开展管理北京市数字教育研究课题活动，组织全市范围内的各类学校参与课题研究，并对课题成果进行分析和凝练，形成可推广的北京经验，服务首都数字教育建设。 |  |  |  |  |  | 对北京市数字教育发展建设的规范性进行评估和研究，初步形成建设标准和模式，并进行应用与推广。同时开展管理北京市数字教育研究课题活动，组织全市范围内的各类学校参与课题研究，并对课题成果进行分析和凝练，形成可推广的北京经验，服务首都数字教育建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《北京市数字教育规范性建设与应用推广》研究报告 |  | 1套 |  | 1套 | 20 |  | 18 |  | “研究报告数量=1套”：指标设置不合理，应该是≥1套。今后将更为科学合理地设定绩效指标值。 |  |
|  |  | 质量指标 | 能否通过验收 |  | 为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设。能通过验收。 |  | 为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设。已通过验收。 | 10 |  | 7.4 |  | “应用推广” 相关指标设置缺失。今后将更为全面地设定绩效指标值。 |  |
|  |  | 时效指标 | 整体进度控制在9个月内 |  | ≤9个月 |  | 9个月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  | ≤70.65万元 |  | 70.36万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经费投入是否科学有效 |  | 为保障北京教育信息化的建设与投入符合国家、北京市对信息化工作的总体要求提供决策参考，确保经费使用的科学性，避免重复投入、额外投入等。 |  | 为保障北京教育信息化的建设与投入符合国家、北京市对信息化工作的总体要求提供决策参考，确保经费使用的科学性，避免重复投入、额外投入等。 | 10 |  | 9.3 |  | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有何种社会影响 |  | 是落实教育部、市委市政府有关工作部署的落地举措之一，为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设，对各区、各级各类学校、社会单位的信息化建设投入有一定的指导价值。 |  | 是落实教育部、市委市政府有关工作部署的落地举措之一，为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设，对各区、各级各类学校、社会单位的信息化建设投入有一定的指导价值。 | 10 |  | 9.3 |  | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 |  | 探究北京市数字教育发展趋势及路径，为未来北京市教育数字化转型提供理论基础和决策参考。 |  | 探究北京市数字教育发展趋势及路径，为未来北京市教育数字化转型提供理论基础和决策参考。 | 10 |  | 9.2 |  | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查结果 |  | ≥80% |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 满意度指标值设定偏低。今后将加强项目绩效管理，更科学合理地设定绩效指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.2 |  |  |  |