项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-智慧教育数字素养提升实践与诚信教育宣传示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵筱妹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683688383 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 269.2546 |  | 263.733700 | 263.733700 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 269.2546 |  | 263.733700 | 263.733700 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成7个方向的研究(活动、建设、推广）内容，包括（1）第二十四届北京市师生信息素养提升实践活动（2）开展基于国产软、硬件系统支持的创新编程课程资源建设和推广（3）北京市诚信教育宣传推广活动（4）第十二届“书香燕京”北京市中小学阅读指导活动（5）北京智慧教育优秀案例提升与推广（6）以信息化手段支撑学校疫情防控典型案例提炼总结与模式推广（7）创建基于国产软、硬件在中小学的创新编程案例集。 一方面，通过数字素养提升实践活动的开展，提高本市中小学师生数字素养、创新能力水平，加强学生的诚信教育成效；另一方面，通过优秀案例征集，总结提炼形成市级智慧教育成果，搭建区域、校际间展示交流平台，培育挖掘智慧校园“标杆”、“灯塔”案例，发挥先行示范作用，形成可推广、可辐射的智慧教育典型模式，打造智慧教育创新高地。并且通过对北京市各级学校在信息化支撑疫情防控方面的经典案例进行全面的采集和提炼，形成可供全市范围借鉴的典型案例成果总结报告，在全市范围的推广和普及，提升全市范围各级学校的防疫能力和学校综合治理能力。 |  |  |  |  |  | 总目标：完成7个方向的研究(活动、建设、推广）内容，包括（1）第二十四届北京市师生信息素养提升实践活动（2）开展基于国产软、硬件系统支持的创新编程课程资源建设和推广（3）北京市诚信教育宣传推广活动（4）第十二届“书香燕京”北京市中小学阅读指导活动（5）北京智慧教育优秀案例提升与推广（6）以信息化手段支撑学校疫情防控典型案例提炼总结与模式推广（7）创建基于国产软、硬件在中小学的创新编程案例集。 一方面，通过数字素养提升实践活动的开展，提高本市中小学师生数字素养、创新能力水平，加强学生的诚信教育成效；另一方面，通过优秀案例征集，总结提炼形成市级智慧教育成果，搭建区域、校际间展示交流平台，培育挖掘智慧校园“标杆”、“灯塔”案例，发挥先行示范作用，形成可推广、可辐射的智慧教育典型模式，打造智慧教育创新高地。并且通过对北京市各级学校在信息化支撑疫情防控方面的经典案例进行全面的采集和提炼，形成可供全市范围借鉴的典型案例成果总结报告，在全市范围的推广和普及，提升全市范围各级学校的防疫能力和学校综合治理能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 第二十四届北京市师生信息素养提升实践活动作品评审和科创活动参与数量 |  | 评审学生和教师作品不少于2000件、组织科创实践活动参加队伍不少于200支 |  | 共评审2547件作品，组织222支队伍参加科创实践活动 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 基于国产软、硬件系统支持的创新编程课程资源建设和推广师生参与、设备租赁、软件授权、录制视频数量 |  | 学生教师线上创新实践不少于1400人次、专业设备租赁不少于700人次使用、计算机软件授权不少于250台、录制视频资源不少于40课时 |  | 1.面向中小学学生和教师开展基于国产软、硬件系统支持的线上数字创新实践1805人次。 2.将基于国产软、硬件系统支持的线上数字创新实践内容进行全程录制并形成可供北京市中小学师生在线学习的视频课程58课时。 3.租赁与数字创新实践智能编程方向相关的专业设备满足1011人次使用。 4.进行数字创新实践三维图形化编程方向的计算机软件授权学生计算机336台、教师计算机126台,累计462台。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市诚信教育宣传推广活动课程录制、演讲活动、征文参与数量 |  | 诚信教育课程录制不少于4期，大学生诚信演讲比赛参与人数不少于200人，专题征文活动参与人数不少于200人 |  | 诚信教育课程录制4期，大学生诚信演讲比赛参与人数达431人 | 3 |  | 2 |  | 由于活动计划变更未完成专题征文活动。今后将进一步做好工作计划安排。 |  |
|  |  |  | 第十二届书香燕京-北京市中小学阅读指导活动征文作品数量、图书馆员培训学时 |  | 书香燕京征文作品不少于20万、图书馆员培训学时不少于8学时 |  | 书香征文原始稿件12.346万余篇，包括电子及纸质稿件。 开展图书馆员线上专业培训８学时。 | 3 |  | 2 |  | 项目前期需求预估过高，今后将加强项目前期调研、论证，科学申报建设内容。 |  |
|  |  |  | 北京智慧教育优秀案例提升与推广案例征集、图书出版、公众号发布、举办活动数量 |  | 优秀案例数量遴选20个优秀案例、图书出版三本书籍、公众号发布消息不少于20次，举办各类活动10次 |  | 优秀案例数量遴选20个优秀案例、图书出版三本书籍、公众号发布消息21次，举办各类活动17次 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 以信息化手段支撑学校疫情防控典型案例提炼总结与模式推广总结报告、举办活动数量 |  | 提炼总结和推广模式报告不少于2份，组织各类推广会不少于5次 |  | 完成报告三份，具体为《北京市高校教育信息化发展分析报告-2023年年度》、《北京市高校信息化现状调研与问题分析》《以信息化手段支撑高校疫情防控典型案例汇编》上下册、 完成各类推广会6次 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 创建基于国产软、硬件在中小学的创新编程案例集数量 |  | 创建基于国产软、硬件在中小学创新编程案例集1套 |  | 创建基于国产软、硬件在中小学创新编程案例集1套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 第二十四届北京市师生信息素养提升实践活动作品评审和科创活动质量 |  | 评选优秀作品上报参加全国评选活动不少于150件，选拔科创队伍参加全国活动不少于20支 |  | 上报193件学生和教师优秀作品至全国，选拔31支科创队伍参加全国活动 | 1.5 |  | 0.9 |  | 设置为数量指标，缺少活动质量、科创团队实力等方面指标设置。今后将加强项目绩效管理，科学设定绩效指标，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  |  |  | 基于国产软、硬件系统支持的创新编程课程资源建设和推广师生编程能力、设备租赁、录制视频质量 |  | 师生能够在指导下完成创新实践作品、录制视频资源满足本市中小学师生点播学习、点播平台租赁可对视频课程进行点播 |  | 师生能够在指导下完成创新实践作品、录制的视频资源已在平台进行发布，供本市中小学师生点播学习。 | 1.5 |  | 1.2 |  | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  |  |  | 北京市诚信教育宣传推广活动课程录制、平台租赁质量 |  | 录制视频资源满足学生学习需求、租赁平台可用于展示视频课程和征文活动的征集和评审工作 |  | 录制视频资源满足学生学习需求、租赁平台能够满足活动需求 | 1.5 |  | 0.9 |  | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  |  |  | 第十二届书香燕京-北京市中小学阅读指导活动参与地区和讲师职称质量 |  | 书香燕京参与区100%、讲师职称副高级职称及以上 |  | 书香燕京参与区100%、讲师职称副高级职称及以上 | 1.5 |  | 1.3 |  | 相关支撑材料不充分。今后将重视项目执行过程中成果资料收集。 |  |
|  |  |  | 北京智慧教育优秀案例提升与推广优秀案例、图书出版、专家职级质量 |  | 案例质量经专家评审，评审结果为优秀、三本书籍每本书不少于15万字、专家职称教授、副教授 |  | 案例质量经专家评审，评审结果为优秀、三本书籍每本书不少于15万字、专家职称教授、副教授 | 1.5 |  | 0.9 |  | 设置为数量指标，书籍的用户反馈和实际指导方面的材料不足。今后将加强项目绩效管理，科学设定绩效指标，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  |  |  | 以信息化手段支撑学校疫情防控典型案例提炼总结与模式推广案例和推广模式质量 |  | 案例应具有普及性和推广性、模式应涵盖健康信息台帐、学校人员轨迹分析、学校疫情整体态势分析预警与应急处置等场景 |  | 本项目形成了一系列信息化疫情防控典型应用模式，为后疫情时代的信息化防控工作提供了参考案例，案例涵盖健康信息台帐、学校人员轨迹分析、学校疫情整体态势分析预警与应急处置等场景，完成了指标要求。 | 1.5 |  | 0.9 |  | 体现普及性和推广性的支撑材料不充分。今后将加强项目绩效管理，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  |  |  | 创建基于国产软、硬件在中小学的创新编程案例集质量 |  | 全面总结提炼北京市基于国产软硬件系统的中小学编程教育发展的现状、成果 |  | 全面总结提炼北京市基于国产软硬件系统的中小学编程教育发展的现状、成果 | 1 |  | 0.9 |  | 设定为定性指标，不易量化验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月前 |  | 2023年11月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 基于国产软、硬件系统支持的创新编程课程资源建设和推广录制视频、平台租赁时效 |  | 录制视频资源可持续使用、点播平台租赁不少于1年 |  | 录制视频资源可持续使用、点播平台租赁1年。 | 5 |  | 4.6 |  | “录制视频资源可持续使用”指标设定宽泛，不易验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤269.2546万元 |  | 263.7337万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目总社会效益 |  | 通过数字素养提升实践活动的开展、出版物和优秀案例宣传推广，提高本市中小学师生数字素养、创新能力水平和智慧教育教学水平，学生的诚信教育成效进一步提升。 |  | 通过数字素养提升实践活动的开展、出版物和优秀案例宣传推广，本市中小学师生数字素养、创新能力水平和智慧教育教学水平得到提高，学生的诚信教育成效进一步提升 | 7.5 |  | 5.1 |  | 指标设定宽泛，不易验证。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  |  |  | 基于国产软、硬件系统支持的创新编程课程资源建设和推广录制视频、平台租赁社会效益 |  | 录制视频资源为北京市基于国产软、硬件系统支持的创新编程课程进行资源的积累、点播平台租赁在平台租赁期内可提供面向本市中小学师生点播学习服务 |  | 已完成课程资源的积累，可供本市中小学师生点播学习。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 以信息化手段支撑学校疫情防控典型案例提炼总结与模式推广经济效益 |  | 利用信息化技术科学防疫，数据驱动精准防疫，极大地节约了人力、物力和财力 |  | 通过本项目建设，利用信息化技术科学防疫，数据驱动精准防疫，极大地节约了人力、物力和财力。完成了经济效益指标要求。 | 15 |  | 14.2 |  | 指标设定宽泛，不易验证，且未作经济效益定量分析。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象或读者对象满意度调查 |  | 采用抽样问卷的调查方式满意度大于80% |  | 85% | 10 |  | 8.6 |  | 缺少体现满意度调查结果的资料，且满意度指标值设定偏低。今后将对满意度调查问卷进行统计分析，加强项目绩效管理，更科学合理地设定绩效指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |