项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-学科类专题资源采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 袁野 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18518488653 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 170 | 169.060000 |  | 169.060000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 170 | 169.060000 |  | 169.060000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩大优质教育资源覆盖面，补充优质学科类资源，从市级层面统一购置一批覆盖全学科、全学段、全教材的教学资源。本项目的采购内容为以下两部分，一部分是文本类优质教育资源的采购，为教师备课、组卷提供更多资源支持；另一部分是主题类微课资源的采购，拓展学科资源范畴为，学生自主学习、探究学习提供帮助。 |  |  |  |  |  | 扩大优质教育资源覆盖面，补充优质学科类资源，从市级层面统一购置一批覆盖全学科、全学段、全教材的教学资源。本项目的采购内容为以下两部分，一部分是文本类优质教育资源的采购，为教师备课、组卷提供更多资源支持；另一部分是主题类微课资源的采购，拓展学科资源范畴为，学生自主学习、探究学习提供帮助。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购的资源覆盖德育、智育、体育、美育，资源数量不少于1000条。 |  |  | ≥1000个 | 1125个 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购的资源可面向全市中小学校展示，资源服务正常提供。资源涵盖小学、初中、高中学段，覆盖德育、智育、体育、美育等学科。资源可视化强，画质和声音清晰，色彩明亮，播放流畅自然，无停顿无卡顿。 |  |  | 定性 | 达到 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成项目 |  |  | 定性 | 达到 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在 |  |  | ≤170万元 | 169.06万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少重复建设经费 |  |  | 定性 | 达到 | 10 |  | 8 |  | 设置缺乏针对性，指标设定宽泛，不易验证，且未作经济效益定量分析，今后加强绩效指标填报指导。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学科专题资源的采购覆盖全学科、全学段、全教材的教学资源，充实和完善中小学各学科相关配套资源。借助互联网丰富的教育资源，整合和共享优质教育资源，聚焦教学，为师生精准供给学习工具及配套资源，鼓励教师常态化应用资源开展备课、复习、教研等教学工作，在一定程度上提升教师信息素养，惠及广大教师。 |  |  | 定性 | 达到 | 10 |  | 8.2 |  | 指标不易量化验证，支撑材料不充分。今后加强绩效指标填报指导。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 深入推进三通两平台的建设，贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》中的数字资源普及行动，以及《中国教育现代化2035》中的创新教育服务新业态 |  |  | 定性 | 达到 | 10 |  | 8.2 |  | 指标不易量化验证，支撑材料不充分。今后加强绩效指标填报指导。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 9 |  | 满意度证明材料不充分，今后将加强资料收集整理。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.4 |  |  |  |