项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目-数据中心机房UPS电池更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张潇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810173588 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.4994 | 38.401170 |  | 38.401170 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.4994 | 38.401170 |  | 38.401170 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购UPS电池更换服务； 1.提升UPS设备可用性，保障机房设备在短时间断电期间正常运行； 2.排除因UPS电池原因引起的消防安全隐患，杜绝火灾事件发生。 |  |  |  |  |  | 完成UPS电池更换，保障机房设备用电安全 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换UPS电池 |  |  | 675 | 675 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统验合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电池故障率 |  |  | ≤0.2% | 0 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电池与UPS设备兼容性 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2022年7月底前 | 2022年5月31日 | 2.5 |  | 2.3 |  | 由于前期信息化评审周期较长，导致项目跨年执行。跨年度支付，在预算项目申报过程中认真填写好绩效目标申报表，并在整个项目的生命周期内，依据表中设定的指标约束项目的执行过程 |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2022年9月底前 | 2022年12月15日 | 2.5 |  | 2 |  | 由于前期信息化评审周期较长，导致项目跨年执行。跨年度支付，在预算项目申报过程中认真填写好绩效目标申报表，并在整个项目的生命周期内，依据表中设定的指标约束项目的执行过程 |  |
|  |  |  | 完成电池更换服务，并试运行 |  |  | 2022年11月底前 | 2022年12月21日 | 2.5 |  | 2 |  | 由于前期信息化评审周期较长，导致项目跨年执行。跨年度支付，在预算项目申报过程中认真填写好绩效目标申报表，并在整个项目的生命周期内，依据表中设定的指标约束项目的执行过程 |  |
|  |  |  | 完成项目验收及用户满意度调查 |  |  | 2022年12月底前 | 2023年4月25日 | 2.5 |  | 2 |  | 由于前期信息化评审周期较长，导致项目跨年执行。跨年度支付，在预算项目申报过程中认真填写好绩效目标申报表，并在整个项目的生命周期内，依据表中设定的指标约束项目的执行过程 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 49.4994万元 | 38.40117万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 支撑机房正常电力供应 |  |  | 更换UPS电池后，将提升UPS设备可用性，保障断电期间，机房设备可正常运行不低于2小时。 | 经演练测试，机房断电2小时后，UPS电量剩余90% | 15 |  | 14.4 |  | 支撑材料不充分，注重资料收集 |  |
|  |  |  | 提升机房运行安全性 |  |  | 更换UPS电池，将已到使用年限的破损电池清运出数据中心机房及办公区，消除因电池原因导致的火灾安全隐患 | 电池安装良好，无消防安全隐患 | 15 |  | 13 |  | 支撑材料不充分，注重资料收集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 7.8 |  | 满意度指标支撑材料不足。今后将重视资料收集工作 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.5 |  |  |  |