项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-市教委多媒体设备迁移及补充采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张潇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810173588 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.075000 | 40.075000 |  | 40.075000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.075000 | 40.075000 |  | 40.075000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成和平门办公区多媒体会议室腾退，设备迁移以及教育专网接入等工作。 |  |  |  |  |  | 完成和平门办公区多媒体会议室腾退，设备迁移以及教育专网接入等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成多媒体会议室迁移 |  |  | ≥1项 | 1项 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 通过初步验收，等待终验 | 5 |  | 1.4 |  | 跨年执行，等待最终验收，质量指标支撑材料不足。今后将加强项目统筹规划，科学安排项目实施进度。 |  |
|  |  |  | 搬迁设备损坏 |  |  | =0件 | 0件 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度：2023年12月底前完成迁移工作 |  |  | 达成 | 2023年12月完成主体迁移工作 | 10 |  | 8.3 |  | 受搬迁计划推迟等原因项目略有滞后，项目将在2024年6月底前完成执行。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤40.075万元 | 40.075万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 配合市教委入驻副中心办公区，做好市教委机关信息化服务保障 |  |  | 达成 | 达成 | 30 |  | 27.2 |  | 社会效益指标设定为定性指标，不易量化验证。今后将更为科学地设定经济效益指标。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市教委多媒体会议室用户满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 8.5 |  | 满意度调查对象选取不够全面。今后将扩大满意度调查对象的范围，科学全面的有针对性地进行满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.4 |  |  |  |