项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002043117-直属单位业务发展-北京市中小学生艺术节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 祁国章 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.1731 | 45.2756 |  | 45.2756 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 89.1731 | 45.2756 |  | 45.2756 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒈项目背景情况 进一步贯彻《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求，落实市政府办公厅《关于加强学校美育工作的实施意见》，营造健康向上的校园文化氛围，展示中小学校美育成果。 中小学生艺术节活动面向北京市全体中小学生，覆盖面达18个区（地区）1600余所学校，大力推广惠及全体学生的器乐、舞蹈、行进管乐展演等实践活动，广泛开展校级、区级、市级等群体性展示交流，建立首都常态化学生全员艺术展演机制。 ⒉项目实施的必要性 学校美育虽取得了较大进展，仍是整个教育事业中的薄弱环节，各区教育资源配置不均，师资力量良莠不齐，一些偏远、落后区域重应试轻素养、重少数轻全体、重比赛轻普及，应付、挤占美育课的现象仍然存在。为了提升学生的审美与人文素养，促进学生德智体美劳的全面发展，通过举办艺术活动推动各学校美育工作的开展，切实促进学生全面成长十分必要。 3.预期总目标及阶段性目标情况 预期总目标包括器乐、舞蹈、行进管乐项目展演等。 北京市中小学生艺术节以学校为基础、面向全市中小学生，本着立足普及、首在公平，追求优质、重在开放，珍视传统、贵在创新的原则，以弘扬社会主义核心价值观为导向，落实立德树人根本任务，大力传承中华优秀传统文化，充分发挥美育在提高学生审美教育，情操教育以及心灵教育方面的独特作用，树立文化自觉和自信。培养学生热爱艺术、创造美好的文化修养，展现当代健康向上、清新高雅的校园文化，促进北京市学校美育工作的改革发展。 4.阶段性目标： 第二十六届学生艺术节从2023年1月至2023年12月，分为三个阶段： 第一阶段：校级活动，重点是营造浓厚的艺术节文化氛围，引导学生广泛参与展演、观摩，为学生的全员参与创造更多机会。 第二阶段：区级活动，重点是鼓励区与区间的展演、展示相互交流与学习。 第三阶段：市级活动，重点是加强区域、校际间的交流和学习，引导学生、教师及家长共同参与艺术节并收获成长和快乐。 5.主要预期经济效益或社会效益指标 通过活动营造健康、向上的校园文化，推动北京美育工作的开展，形成参与者受鼓舞，未参与者受教育的良好氛围。 以艺术修养提升带动中小学校园文化建设，创建北京教育校园文化品牌，打造北京学校艺术教育的精品。 项目本着节约资金、合理和高效的原则，以创新、有效的活动形式，最大限度的、合理的运用资源，严格控制预算成本，以经济实惠的价格实现工作目标，具有良好的经济和社会效益。 |  |  |  |  |  | 2023年组织开展北京市第二十六届学生艺术节，本届艺术节进行了行进管乐 （含行进打击乐、旗舞）展演、器乐展演、舞蹈展演、民乐非遗和舞蹈非遗展示活动。共收到来自全市18个区270所学校的381个节目参加市级展演。各区报送的行进管乐节目31个、器乐节目171个、舞蹈节目179个。来自全市各区的近2万名师生在这一年中为大家带来了一场艺术的盛筵，充分展示了北京市面向全体，均衡发展的美育工作成果。经专家评委会评选，本届艺术节共评出金奖210个、银奖120个、铜奖7个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 面向全市所有区 |  |  | 18个区 | 18个区 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 落实立德树人根本任务，大力传承中华优秀传统文化，充分发挥美育在提高学生审美教育，情操教育以及心灵教育方面的独特作用，树立文化自觉和自信。培养学生热爱艺术、创造美好的文化修养，展现当代健康向上、清新高雅的校园文化，促进北京市学校美育工作的改革发展。 |  |  | 达标 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 12月底前全部完成 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 充分展示北京市学校美育工作成果，促进美育实践活动优质均衡普及开展，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚的道德情操，建设向真、向善、向美、向上的校园文化。 |  |  | 达标 | 优 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | 90 | 92 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按财政批复执行 |  |  | 45.2756万元 | 45.2756万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |