项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002043108-直属单位业务发展-北京学生科技节系列活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周咪 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87550376 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 503.25029 |  | 453.789190 |  | 402.700200 |  |  |  | 10 |  | 89% | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 503.25029 |  | 453.789190 |  | 402.700200 |  |  |  | — |  | 89% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京学生科技节系列活动预期通过开展2023年（第十五届）北京市中小学生科学建议奖活动、北京学生机器人智能大赛、北京市中小学生科技创客活动、院士专家科普进校园活动及北京市中小学生科学在身边活动，有效提升中小学生的科学素养，提升中小学校、校外教育机构的科技教育工作水平。 |  |  |  | 通过开展北京学生科技节系列活动预期通过开展2023年（第十五届）北京市中小学生科学建议奖活动、北京学生机器人智能大赛、北京市中小学生科技创客活动、院士专家科普进校园活动及北京市中小学生科学在身边活动，有效提升了中小学生的科学素养，提升了中小学校、校外教育机构的科技教育工作水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 首都及国内校外教育领域，各类新闻媒体报导数量 |  | ≥10次 |  | 55次 |  | 3 |  | 2.4 |  | 科技节各项活动受到了广泛关注，各类新闻媒体争相报道，数量超出了预期。今后将根据情况，做出更加合理的判断。 |  |  |
|  |  |  | 评选出能代表北京市科技教育水平的学生科技社团 |  | ≥90个 |  | 0个 |  | 3 |  | 0 |  | 按照教委工作调整的要求，涉及相关工作的资金已全部退回。 |  |  |
|  |  |  | 教师培训 |  | ≥700 人 |  | 1480人次（可以一人参与多次活动） |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 教师培训次数 |  | ≥4次 |  | 7次 |  | 2 |  | 2 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 网上建议征集数 |  | ≥1000项 |  | 2431项 |  | 3 |  | 2.7 |  | 学生参与活动热情高，超出了预期。今后将根据情况，做出更加合理的判断。 |  |  |
|  |  |  | APP征集建言数 |  | ≥6000项 |  | 9384项 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 参与活动师生人数 |  | ≥13000人次 |  | 13000人次 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 科普进校园活动 |  | 6场 |  | 7场 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 学生科技社团评价标准 |  | 7套 |  | 0套 |  | 3 |  | 0 |  | 按照教委工作调整的要求，涉及相关工作的资金已全部退回。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 机器人各竞赛项目一二三等奖合计 |  | ≥300份 |  | 339份 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 建言献策一、二、三等奖 |  | ≥2700项 |  | 3650项 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 科学建议二、三等奖 |  | ≥180项 |  | 180项 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 创客活动参与师生 |  | ≥1000人 |  | 1000人 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 科学在身边活动获奖比例 |  | ≥40% |  | 40% |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 科学建议奖、提名奖 |  | ＝20项 |  | 20项 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照预算进度完成项目 |  | ≤12月 |  | 按时完成 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 形成建设祖国、建设家乡的爱国主义情怀 |  | 增强 |  | 年度超24万人次参与科技节系列活动，有效提升学生的科学兴趣和爱国情怀 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 培养学生社会责任感、科学精神和创新实践能力 |  | 增强 |  | 科技节活动覆盖全市中小学生，真正做到区区有有活动，人人都参与 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为全市科技教育搭建展示交流平台、引领示范，为党育人，为国育才 |  | 增强 |  | 科技节系列活动为广大中小学生搭建充分的实践和展示交流平台，逐渐形成品牌活动，在全市范围内起到引领示范作用。 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动师生满意度抽样调查，满意以上 |  | ≥90% |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费支出 |  | ≤453.789190万元 |  | 402.700200万元 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |  |