项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002053613-直属单位业务发展-北京大学生艺术系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 祁国章 |  |  |  | 联系电话 |  | 87550372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.4331 | 65.955 | 65.443 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.4331 | 65.955 | 65.443 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全国第七届大学生艺术展演活动节目遴选将坚持立德树人、坚持面向全体、坚持弘扬中国精神的原则，分别针对艺术表演类、艺术工作坊、艺术作品类和美育案例等方面组织各高校开展申报活动，最终确定本市优秀作品报送全国展演活动。北京大学生高水平艺术团评审活动将组织专家下校对承办单位进行验收，对新申请承办艺术团的承办单位进行评审。 |  |  |  |  | 按教育部文件精神和活动原则，完成了全国第七届大学生艺术展演活动节目遴选活动，活动共收到42所高校的112个节目。经专家两轮评审、组委会办公室两次合议，最终确定25个节目报送全国展演活动。北京大学生高水平艺术团评审活动按上级要求取消，未开展相关工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 面向学校共同参与 |  | ≥55所 | 68 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 参与率 |  | ≥60% | 80% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 遴选活动开始时间 |  | 9月 | 10月 | 5 |  | 4.5 |  | 根据实际《通知》时间开展遴选工作 |  |
|  |  |  | 遴选活动结束时间 |  | 12月 | 11月 | 5 |  | 5 |  | 根据全国展演的报送时间要求，11月底公布遴选结果，召开参演节目专题会动员部署。 |  |
|  |  |  | 评审活动开始时间 |  | 5月 | / | 5 |  | 5 |  | 按上级要求取消，未开展相关工作。及时将该部分资金上缴财政 |  |
|  |  |  | 评审活动结束时间 |  | 11月 | / | 5 |  | 5 |  | 按上级要求取消，未开展相关工作。及时将该部分资金上缴财政 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，营造健康高雅的校园文化环境 |  | 中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化得到良好的传承，校园文化氛围进一步加强 | 进一步扩大活动覆盖面，增强活动实效，在全国现场展演结束后，选取其中最优秀的节目，到高校巡演，带动更多青年大学生追求美、欣赏美、表现美，让每个学生成为展演活动的受益者。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进北京市高校美育工作的改革发展，促进北京市高水平艺术团的不断提升 |  | 北京学校美育工作得到普及、均衡、优质发展并取得切实效果,北京市各艺术团水平显著提升 | 以本次展演活动为契机，全面加强和改进新时代首都高校美育工作，用明德引领风尚，用美育浸润心灵，坚守中华文化立场、传承中华文化基因，切实发挥美育在高校思想政治建设中重要作用。 | 15 |  | 14.5 |  | 虽然对提升高水平团水平有促进作用，但取消了评审工作环节 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与高校、学生和社团的满意度 |  | ≥85% | 92 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 遴选活动预算执行 |  | 70.4331万元 | 65.443万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评审活动预算执行 |  | ≤15万 | / | 5 |  | 5 |  | 按上级要求取消，未开展相关工作。及时将该部分资金上缴财政 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |