项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002053592-直属单位业务发展-北京阳光少年艺术节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 祁国章 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.9535 |  | 49.61 | 49.61 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 70.9535 |  | 49.61 | 49.61 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1.为我市校外教育单位学生搭建优质的艺术实践平台 目标2.加强我市校外教育单位间学习交流，促进教育教学质量不断提高 目标3通过丰富多彩的校外文化生活，展示校外艺术教育的成果，不断推动我市校外艺术教育的发展。 目标4.2023年阳光少年艺术节由北京市校外机构50家单位参加。活动内容包括，阳光少年艺术节市级展演（合唱类、器乐类、舞蹈类、戏剧类、朗诵类）、艺术作品展等。 |  |  |  |  |  | 目标1.为我市校外教育单位学生搭建了丰富的艺术教育实践平台 目标2.促进了我市校外教育单位间学习交流，为提高校外单位教育教学水平，提供了优质平台。 目标3.充分展示了我市校外教育单位的丰硕成果，全面推动了我市校外艺术教育的发展。 目标4.2023年北京阳光少年艺术节，共完成了市级艺术表演类展演、市级艺术作品类展览、大师工作坊、专家点评会、闭幕展示等内容，为北京市校外教育单位的青少年提供了丰厚的艺术大餐。近万名学生参加了16场丰富多彩的系列活动，受益人群近三万，可以说是内容最丰富、最受师生喜爱、最受社会关注、最具影响力和活力的一届艺术节。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受益区 |  | 16区 |  | 16区 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 受益人群 |  | ≥2万人次参与 |  | 23165 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 价值引领、 组织实施、 演出效果 |  | 以美育人、以文化人 组织有序，特色创新 品质优良，品位高雅 |  | 促进了学生通过艺术教育，艺术实践、艺术感知、艺术表达逐渐达到学生综合素养提升，体现朝气蓬勃积极向上的精神风貌 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  | 严格按照计划执行 |  | 2023年12月完成 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 增强 |  | 活动共有5家电视媒体和30家网络媒体对活动的各个阶段进行了宣传报道，增强了活动影响力。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 辐射面 |  | 扩大 |  | 参与活动学生一万名，受益人群三万人，扩大了活动辐射面。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | ≥85% |  | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 |  | 49.61万元 |  | 49.61万元 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |