项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000000440379 -直属单位业务发展-北京市校外教育教科研创新活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周立奇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581975570 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.3973 | 80.373450 |  | 79.02595 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 85.3973 | 80.373450 |  | 79.02595 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展校外教育联盟建设、优质项目课程建设培训等丰富的教科研活动，加强不同区域间校外教育的协同发展，促进本市校外教育优质项目建设和课题研究，全面提升校外教师的研究能力、教学能力、课程建设能力以及活动组织能力，最终促进校外教师专业成长，显著提升校外教育质量。 |  |  |  |  |  | 顺利完成6场联盟建设活动，推进市级、京津冀校外教育联盟建设， 开展两场优质项目培训活动，促进优质项目建设，提高教师教科研能力；如期开展了课题立项、课题中期、校外教育机构教师基本功展评名师工作室调研等活动，加强教师教科研水平；编印4期《首都校外教育》杂志，促进校外教师学术业务交流，扩大了社会影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研讨活动 |  |  | ≥5 | 6 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 调研活动 |  |  | ≥6 | 6 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评审活动 |  |  | ≥2 | 3 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 展示活动 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 编印杂志 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训活动 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 教科研活动质量 |  |  | 活动主题鲜明、内容丰富，针对性强 | 培训活动主题鲜明，内容丰富，贴合教师和校外教育专业发展需求。 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师科研能力 |  |  | 明显提升 | 经过优质项目培训、校外教育联盟建设、教师基本功展评等教科研活动的组织，校外教育机构教师教研能力得到明显提升 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 1-3月，制定分项目实施方案；4-11月，完成四个分项目；12月，总结项目完成情况 |  |  | ≤12月 | 项目全部内容在12月之前均完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 得到提升 | 促进了本市校外教育优质项目建设和课题研究，全面提升校外教师的研究能力、教学能力、课程建设能力以及活动组织能力，显著提升了校外教育质量 | 30 |  | 26 |  | 受教科研活动规模的影响，校外教育专业联盟建设等活动的覆盖面以及效果受到一定程度的影响，接下来会创新形式，进一步通过线上线下结合、市区联动等方式提升整体活动的社会影响力。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动教师满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格安排批复执行项目，总成本控制在85.3973万以内。 |  |  | ≤85.3973 | 79.02595 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.8 |  |  |  |