项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000440375-直属单位业务发展-社会大课堂资源单位服务能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高付元 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550333 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.499 | 40.499 |  | 40.499 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.499 | 40.499 |  | 40.499 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．社会大课堂资源单位服务教育教学能力建设。根据市教委工作要求，做好社会大课堂教育教学和实践场所的管理指导工作。对全市18个区进行区社会大课堂科学管理理念与方法培训和资源单位活动开发与课程建设能力提升指导与特色资源推广。做好《2023年社会大课堂工作简讯》编印，发挥政策传播、经验交流、管理评价等功能。通过组建专家智库服务大课堂资源单位实践课程建设咨询，促进社会大课堂资源单位活动课程化建设水平。开展社会大课堂资源单位安全管理员培训，提高安全运行与保障能力。 2.全市社会大课堂实践教育教学活动育人建设。开展社会大课堂师生成果展示交流活动；培育市级学生活动品牌，打造北京市少年宫党史教育“讲个故事给党听”一物一故事品牌活动，并积极拓展渠道扩大社会影响力。 3.抓好市教委直接承担并运行的两项社会实践活动与资源单位。完成“七个一”活动及研学基（营）地管理工作手册的修订，确保活动正常运行；组建活动开发、课程设计指导专家库，为博物馆活动创新，服务教育改革服务；开展研学基地互评互检，促进研学基地业务能力提升。 |  |  |  |  |  | 1完成社会大课堂资源单位服务教育教学能力建设。 2.完成全市社会大课堂实践教育教学活动育人建设。 3.完成市教委直接承担并运行的两项社会实践活动管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（45分） 效益指标（30分） | 数量指标（15分） | “七个一”活动手册 |  |  | 642册 | 642册 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会大课堂工作简讯 |  |  | 400册 | 400册 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会大课堂实践成果交流与展示-证书 |  |  | 1000张 | 1000张 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 资源单位业务能力调研 |  |  | 符合调研报告标准学术规范 | 符合调研报告标准学术规范 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会大课堂教师成果评选展示交流 |  |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 研学基（营）地互评互检 |  |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标（15分） | 社会大课堂教师成果评选展示交流 |  |  | ≤12月 | 9-11月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | “七个一”活动及研学基地运行管理 |  |  | ≤12月 | 3-11月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会大课堂基地建设与运营指导 |  |  | ≤12月 | 3-11月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标（15分） | 覆盖全部服务对象 |  |  | 高中低 | 较高。 服务对象为各区社会大课堂管理办公室，培育优质社会大课堂资源单位不断提升服务教育改革能力；发挥示范引领社会教育作用，推进社会主义核心价值观教育不断深化。 | 15 |  | 13 |  | 由于经开区机构设置不够健全，处于交接过程当中，有些工作未能落实，服务对象的覆盖面受到一定影响，今后加强活动形式的拓展，以应对各种情况的发生。 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 有助于拓宽实践教育资源，实现教育可持续发展。 |  |  | 高中低 | 较高。在一定范围内实现教育可持续发展，逐步形成北京经验，发挥首都教育在全国的影响力，推动基础教育改革不断深化。 | 15 |  | 13 |  | 疫情过后，利用博物馆资源开展教育的需求加大，而博物馆接待能力有限，影响“七个一”活动接待量，未能恢复到疫情前，活动持续发展方面受到一定影响，今后进一步加强活动顶层设计与组织协调，社会教育发展一定会得到进一步的促进。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各区社会大课堂管理办公室满意度 |  |  | 100% | 对各区社会大课堂管理办公室进行满意度调查，满意度100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标（5分） | 经济成本指标（5分） | 项目预算控制数 |  |  | 40.499万 | 40.499万 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |