项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000440392-直属单位业务发展-京澳学生科技夏令营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张文龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550451 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.861 | 30.62 |  | 30.62 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44.861 | 30.62 |  | 30.62 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 举办北京、澳门学生科技交流活动，是北京市教委落实科教兴国战略，促进青少年科技教育，培养青少年科技创新精神，加强青少年科技教育成果交流的重要举措，是与澳门地区联合打造的一项传统交流项目，至今已举办十一届，均取得良好效果，受到师生欢迎和各界好评。为继续发挥这一交流机制的作用，2023年本项活动将由澳门作为牵头责任单位，北京学生将到访澳门进行交流。活动拟以“人工智能”作为共同研究主题，使学生在合作完成研究任务的过程中，不断提升学生对信息时代新阶段--人工智能的认知水平，提高联队学生应用人工智能领域知识合力解决实际问题的能力。同时，进一步深化北京、澳门两地中学生在科技、文化方面的交流，使两队学生在人工智能不断影响人们生活的今天，可以抓住时代新机遇，跟上时代新步伐，了解人工智能，掌握人工智能，应用人工智能，为今后成为具有发展潜力的人工智能领军者打下坚实的基础 |  |  |  |  |  | 活动通过组织京澳两地师生共赴澳门科学馆、澳门大学、澳门博物馆、大三巴牌坊、市政署大楼等地参观学习。通过参访，了解到澳门科技发展成就，澳门大学四十年建校史和重要科学实验室发展水平。跟随讲解员回顾了澳门人文和社会生活变迁过程，学习了澳门市政署职责和运行基本情况。师生们对澳门社会、生活、文化有了更加直观真切地感受，对澳门回归24年来的发展有了更加立体和全方位的体验和感受。有效地促进了文化方面的交流，实现了文化交流目标。 本届互动4支联队就人工智能在节能交通、肥胖治疗、老年人看护、健康监测等场景的研究成果进行了现场汇报和专业答辩。活动氛围友好热烈,增进了朋辈感情，增强了对彼此社会和生活的认知，展现了学生们对人工智能社会应用的研究和思考，赛出了京澳青少年的科技素养和精神风貌，实现了科学技术方面的交流目标。 总体而言，活动达到了预期的各项目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展现场展示交流活动次数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教生参与人数 |  |  | 80 | 79 | 10 |  | 9.87 |  | 教师因个人原因临时取消 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成活动总结工作（2023年） |  |  | ≤11月 | 9月前 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 学生作品制作完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 两地媒体报道次数 |  |  | ≥5 | 5 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 |  |  | ≤44.861万元 | 30.62万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.87 |  |  |  |