项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000440376-直属单位业务发展-北京市中小学生系列体育活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭跃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550388 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 372.380081 | 287.248531 |  | 223.700931 |  | 10 |  | 78% |  | 7.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 372.380081 | 287.248531 |  | 223.700931 |  | — |  | 78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为认真学习贯彻党的十九大精神，全面落实《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号），不断深化学校体育综合改革，大力提升全国青少年校园篮球的教学、训练和竞赛水平。全面推进校园篮球改革发展工作，让广大青少年学生以参与体育锻炼，充分展示新时期青少年学生健康向上的精神风貌。国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》提出了健康中国建设的目标和任务，提出了“《国家学生体质健康标准》达标优秀率25%以上”的目标。并且在党的十九大中作出实施健康中国战略的重大决策部署，强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，进一步做好北京市校园冰雪运动的普及推广工作。此项目中包括北京市中小学生校园篮球联赛；中国初高中篮球联赛（北京赛区）；北京市中小学生视力保健自我管理能力提升活动；北京市中小学生旱地冰球比赛；北京市中小学生旱地越野滑轮比赛；北京市中小学生陆地冰壶比赛、金奥运动队引进测试等相关工作共七项赛事活动，此项目正是落实文件精神的有力举措，符合教育行政部门对于加强青少年体育，增强体质，大力提升青少年篮球水平，提高青少年学生体质健康标准的指示。充分发挥北京市冰雪运动特色学校的辐射引领作用，通过丰富多彩的活动，倡导健康生活方式，鼓励学生积极参加体育锻炼，提高广大学生的体质和体能，培养青少年拼搏进取、团结协作的体育精神，激发中小学生参与体育锻炼、树立团队精神、磨练意志品质 |  |  |  |  |  | 通过北京市中小学生系列体育活动的开展，提高了广大学生的体质和体能，培养了青少年拼搏进取、团结协作的体育精神，激发了中小学生参与体育锻炼、树立了团队精神、磨练了意志品质。全年共计7项赛事活动，北京市中小学生校园篮球联赛，中国初高中篮球联赛（北京赛区），旱地冰球，旱地越野滑轮，旱地冰壶，五项活动如期举行，部分裁判费未能全额支出；视力能力提升活动和金奥运动队引进测试工作完成了部分支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与学校数 |  |  | >70所 | 85所 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 覆盖学生数量 |  |  | >6000人 | 7000人 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动覆盖区 |  |  | >16个 | 18 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 媒体报道 |  |  | >2篇 | 3篇 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动覆盖区 |  |  | >16 | 18 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动直接参与人数 |  |  | >2000 | 3000 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动总结时间 |  |  | 12月31日前 | 12月31日前 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动设计时间 |  |  | 9月1日前 | 9月1日前 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动执行时间 |  |  | 12月31日前 | 12月31日前 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培养学生团队协作意识的人数 |  |  | ＞5000人 | 5000人 | 10 |  | 8 |  | 视力提升活动和其他项目也应设置独立的团队合作活动，比如旱地越野滑轮设置接力跑等 |  |
|  |  |  | 活动在社会中影响到的学生人数 |  |  | ＞6000人 | 6000人 | 10 |  | 8 |  | 受政策影响，视力能力提升活动和金奥运动队测试工作未能全额完成，未来还需要紧跟时代步伐，与国家政策对标，早做对策，更科学合理的完成后续赛事任务 |  |
|  |  |  | 参与活动学生身体素质提高的人数 |  |  | ≥6000人 | 6000人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与家长的满意度人数 |  |  | ≥200人 | 200人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与师生满意人数 |  |  | ≥3000人 | 3000人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤372.380081万元 | 223.700931万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.8 |  |  |  |