项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000002041743-改善办学保障条件-基础设施改造-主楼三层平台及主楼周边散水维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜荣光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366675918 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 256.69654 |  | 255.397751 | 255.397751 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 256.69654 |  | 255.397751 | 255.397751 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013年北京市少年宫主楼投入使用，主楼三层平台木质地板日晒雨淋，腐烂损坏，平台散水层开裂，渗漏严重。主楼周边散水塌陷折裂，墙面块料装饰层松弛或脱落。为了保证教学活动的开展，重新做三层平台防水1928.72平方米和更换木地板1824.68平方米，重做主楼周边散水583平方米。 |  |  |  |  |  | 项目实施后，主楼三层平台更换了1824.68平方米塑木地板，重新做了1928.72平方米的防水。主楼周边重做了散水583平方米，保证了教育教学活动的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新做防水 |  | 1928.72平方米 |  | 1928.72平方米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新做木地板 |  | 1824.68平方米 |  | 1824.68平方米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新做周边散水 |  | 583平方米 |  | 583平方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 保证质量，坚固耐用。达到国家规定行业验收标准 |  | 《木塑地板》（GB/T 24508-2020）、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95 |  | 《木塑地板》（GB/T 24508-2020）、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 申请立项，项目意向公开：2023年4月至2023年5月 |  | 2个月 |  | 2个月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目公开招投标：2023年5月 |  | 1个月 |  | 1个月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目签订合同及进场施工：2023年6月至2023年9月 |  | 4个月 |  | 5个月 | 2 |  | 1 |  | 根据上级文件要求，学生上课期间不许施工，因此工期耽误一个月 |  |
|  |  |  | 完成验收及竣工结算审核：2023年10月至2023年11月 |  | 2个月 |  | 2个月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目实施后，将改善主楼三层平台及主楼周边散水现状，保证教育教学安全，为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，实现更好地办好人民满意的教育目的。 |  | 优，改善主楼三层平台及主楼周边散水现状，保证教育教学安全，为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，，实现更好地办好人民满意的教育目的。 |  | 优，改善了主楼三层平台及主楼周边散水现状，保证了教育教学安全，为教职工和学生提供了一个良好的教学和学习环境，实现了更好地办好人民满意的教育目的。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 该项目实施后，改善了主楼的教学环境，保障了教育教学的安全，从而促进生态发展。 |  | 优，改善主楼的教学环境，保障教育教学的安全，从而促进生态发展。 |  | 优，改善了主楼的教学环境，保障了教育教学的安全，从而促进了生态发展。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | 5年 |  | 5年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 高于90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 |  | 250.435649万元 |  | 249.297751万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 监理费 |  | 6.260891万元 |  | 6.1万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |