项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000440371-直属单位业务发展-植物标本绿化养护、科普设施建设及植物栽培实践活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市少年宫 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于志水 |  |  |  |  | 联系电话 | 13691316459 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 393.471555 | 390.969517 |  | 390.909517 | 10 |  |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 393.471555 | 390.969517 |  | 390.909517 | — |  |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目落实生态文明建设和教育要求，为教学植物园区提供丰富优美的教学环境，引领示范北京市植物栽培实践活动。保障教学园区的标本及设施的日常维修保养，完善和更新科普服务设施，保障栽培实践活动的延续性。 绿化养护面积100039.1平方米，保存养护活体植物标本10类2260种，按季度进行日常养护，业务考察调研1次，进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补；新增昆虫旅馆体验设施1处，教学景观石6个，教学温室阳光板更换及遮阳网添加654.88平方米；植物栽培实践活动，培训教师代表200人次；600所学校1500教师10万名学生参加活动；举办市级公开课15节、编纂总结册。 |  |  |  |  |  | 绿化养护面积100039.1平方米，保存养护活体植物标本10类2260种，按季度进行日常养护，进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补；新增昆虫旅馆体验设施1处，教学景观石6个，教学温室阳光板更换及遮阳网添加654.88平方米；植物栽培实践活动，培训教师代表200人次；1153所学校3657教师12.7770万名学生参加活动；举办市级公开课27节、编纂总结册。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标15 | 辐射全市学生 |  |  | ≥10万 | 12.777万 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 辐射全市教师 |  |  | ≥1500名 | 3657名 |  | 2 | 1.3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 保持现有植物稳定 |  |  | ≥2000种 | 2085种 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建昆虫旅馆 |  |  | 1处 | 1处 |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学景石采购 |  |  | 6个 | 6个 |  | 1 | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学温室覆材 |  |  | 654.88平方米 | 654.88平方米 |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标14 | 温室植物特级养护，露地标本植物为一级，其他植被二级标准，设施维护为三级标准。 |  |  | 良 | 良 |  | 10 | 9 |  | 优秀率偏低，加强月历管理 |  |
|  |  |  | 植物死亡率 |  |  | 10%以下 | 9.25% |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 现有植物物种保存率 |  |  | 90%以上 | 92.83% |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标14 | 按春夏秋冬进度进行维护和养护 |  |  | 12个月 | 12个月 |  | 8 | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 9月完成教学景石采购；10月完成温室覆材改造；11月完成昆虫旅馆改造 |  |  | ≤12月 | 6月29日完成教学景石采购，8月4日完成温室履材改造，10月完成昆虫旅馆改造 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师培训3月完成、实践活动4-10月、表彰会和总结册10-11月 |  |  | ≤12月 | 教师培训3月完成、实践活动4-10月、表彰会和总结册12月 |  | 3 | 2.5 |  | 计划考虑不周 加强工作计划管理 |  |
|  | 效益指标30 | 社会效益 指标 | 保障植物园区优美的教学环境，破损处2周内完成修补，裸土面积5%以下。通过栽培活动，改善校园和家庭环境。 |  |  | 好 | 好,为园区教学活动提供了保障，服务面广、促进校内外协同育人，破损处2周内完成修补，裸土面积2%左右 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 2260种植物标本教学，100039.1平方米绿地绿化；对教师队伍建设和校园科技文化建设发挥影响，提供师生中长期科学探索和成果展示的平台 |  |  | 好 | 好,植物和绿地发挥了正常的生态作用，公开课、启动会和总结会搭建教师展示平台 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为植物园区提供持续的安全优美有效的教学环境，植物栽培实践活动的延续开展 |  |  | 好 | 好,维持了安全优美有效的教学环境，活动得到顺利开展 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度指标 | 科普设施90%绿化养护90% |  |  | 90%以上 | 科普设施91% 绿化养护90.91% |  | 8 | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 栽培活动 |  |  | 80%以上 | 95.9% |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 7 | 经济成本指标 | 绿化成本单面积成本 |  |  | 30元内 | 27.98元 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 栽培活动人均 |  |  | 7元/人 | 4.77元/人 |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 温室覆材及遮阳 |  |  | 400元/平方米 | 366.68元/平方米 |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.7 |  |  |  |