项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002205109-直属单位业务发展-全国学生(青年)运动会北京代表团中学组全国集训及比赛监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭跃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671064765 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43.392 | 43.392 |  | 5.7646 |  | 10 |  | 13% |  | 1.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 43.392 | 43.392 |  | 5.7646 |  | — |  | 13% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了全面贯彻党的教育方针落实学生素质教育，推动和丰富校园特色体育文化建设，带动和促进青少年体质健康发展；为青少年搭建发展平台，疏通成长道路，为国家培养优质的体育后备人才，展现首都教育成果和青少年青春风采。 |  |  |  |  |  | 北京代表团参加男足、男女篮、男女排、乒乓球、健美（啦啦）操所有项目预赛全部出线，晋级广西决赛阶段比赛。通过参赛，为青少年搭建发展平台，疏通成长道路，为国家培养优质的体育后备人才，展现首都教育成果和青少年青春风采。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数量 |  |  | ＞500人 | 1400人 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与学校数 |  |  | ＞100所 | 186所 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与区数量 |  |  | 18个 | 18个 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 发挥竞技体育示范引领作用，培养高素质高水平体育后备人才 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 加强活动过程全方位宣传，传播奥林匹克精神和项目品牌文化 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京有田径、游泳、足球、篮球、排球、武术、健美（啦啦操）操、乒乓球、羽毛球等11支代表队参加集训及预赛 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动设计时间 |  |  | 2022.111 | 2022.111 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动执行时间 |  |  | 2023.9 | 2023.9 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动总结时间 |  |  | 2023.10 | 2023.10 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进学生个性健康发展，提升榜样作用，促进学生完善人格培养 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发挥首善作用，带动学校体育特色文化建设 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 辐射全国，辐射北京市中小学 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与家长的满意度人数 |  |  | ≥1000人 | 2000人 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与师生满意人数 |  |  | ＞600人 | 2200人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与学校满意数 |  |  | ＞100所 | 186所 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 43.392 | 5.7646 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.3 |  |  |  |