项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-实训基地（实训室）建设-绿色校园校园光伏储能一体化系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕轮超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60797798-8001 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 107.5 | 107.3 |  | 107.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 107.5 | 107.3 |  | 107.3 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.申请财政预算110万元，按照落实碳达峰、碳中和重大部署，在利用学校实训教学楼屋顶，建设完成校园光伏发电实训教学系统，兼顾校园新能源发电、存储系统实训教学，完成预定目标。 2.通过项目建设，为学校供电类专业的新能源技术教学提供平台支撑，提高供电专业技术技能人才培养的能力，提升新能源技术社会培训的整体水平。为首都构建低碳城市，为京津冀绿色协调发展培养技术技能人才。 |  |  |  |  |  | 1.100%使用预算批复资金，完成实验楼、实习楼楼屋顶等校园光伏发电储能一体化教学系统建设，建成预定校园光伏储能一体化实训系统。 2.依托实训教学系统，开展了光伏发电专业建设，并成功申报举办北京市职业院校技能大赛1项，实现了预定的新能源技术教学支撑的目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：单晶硅光伏组件 |  |  | 200kW | 200kW | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：并网逆变器 |  |  | 200kW | 200kW | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：支架、边/中压块配套 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：直流电缆 |  |  | 300米 | 300米 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：电缆桥架及配套 |  |  | 160米 | 160米 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：预制水泥墩 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：计量箱 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：汇流箱 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：防雷接地系统 |  |  | 1批 | 1批 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：荷载复核结构 |  |  | 1批 | 1批 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：备案手续办理竣工验收 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 1 |  | 资金压减，容量减小，办理竣工验收，暂不并网备案 |  |
|  |  |  | 指标12：外置爬梯，清洗系统 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标13：智慧能量块 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标14：智慧能量链 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标15：消防系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标16：能量管理系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标17：采集设备-光纤方案 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 1 |  | 光纤局部根据现场实情建设通信线缆 |  |
|  |  |  | 指标18：液晶及配套 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标21：系统整体设计 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：评审、验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备使用率 |  |  | 100 | 100 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：兼顾教学对口率 |  |  | 100 | 100 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：资金投入 |  |  | 110 | 107.3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：按照建设完成后光伏发电量，市场价格折算，前5年总收益超过81万元。 |  |  | 142770kWh/年11900kWh/月 | 47590 kWh 11897kWh/月 | 5 |  | 4 |  | 2022年12月建成发电，截至目前累计发电4个月，不足1年，由于冬季光照略低，月均发电量略低于年度预期值 |  |
|  |  |  | 指标2：同时利用本系统开展新能源技术教学、培训>2400人天/年。节约社会成本，提高经济效益。 |  |  | 2400人天 | 2416人天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：以光伏发电绿色能源，落实碳达峰、碳中和重大部署，全面推进校园节能减排，执行校园能耗限额地方标准，提升校园绿色低碳发展水平 |  |  | 低碳减排 | 实现实验楼、实习楼绿色低碳供电 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：落实新能源技术专业教育，强化校园节能减排意识教育，培养师生低碳节约行为习惯，形成北京特色的职业院校绿色校园建设的范式。 |  |  | 新能源教育示范效应 | 学生节能减排意识得到强化，新能源发电技能比赛学生积极参加 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：利用现有场地（屋顶、车棚等）开展项目建设，属绿色低碳项目，本项目不会带来环境负面作用及影响。 |  |  | 零排放 | 零排放、无污染 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：系统使用寿命 |  |  | 25年 | 设备健康状况良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学校学生 |  |  | 90% | 95% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学校教职工 |  |  | 90% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：企业职工 |  |  | 90% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：社会公众投诉率 |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |