项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-学生课桌椅更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60797798 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.1 | 47.97 |  | 47.97 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 48.1 | 47.97 |  | 47.97 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可解决学校宿舍及食堂渗漏问题，保障学生权益，满足正常生活需要，为广大师生创造更加安全、良好的生活环境，提升学校整体形象和社会声誉。 |  |  |  |  |  | 该项目完成后解决了学校宿舍及食堂渗漏问题，保障学生权益，满足正常生活需要，为广大师生创造更加安全、良好的生活环境，提升学校整体形象和社会声誉。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购部分 |  |  | 1500套课桌椅 | 1500套课桌椅 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备 |  |  | 2022年6月前完成 | 2022年6月前完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目实施 |  |  | 2022年9月前完成 | 2022年9月前完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目验收 |  |  | 2022年9月前完成 | 2022年9月前完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 不超过60万元 | 47.97万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 良好 | 良好 | 23 |  | 23 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意 |  |  | 95%以上 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |