项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-特高建设（中职专用）-轨道交通技术专业群特色高水平建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁洁婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-60797798 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 309.35 | 291.438 |  | 291.06449 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 309.35 | 291.438 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主动适应北京轨道交通产业和高精尖产业人才迫切需求，服务首都城市安全运行、轨道交通快速发展和京津冀协同发展，按照“精准对接、做强特色、学历教育与社会培训并重”的专业建设思路，校企深度合作、工学紧密结合，落实立德树人根本任务，将劳模精神和工匠精神融入到人才培养全过程，积极探索1+x证书制度，形成符合技能人才成长规律的具有专业特色的工学结合人才培养模式。进一步深化工作过程导向课程体系开发，构建以学生为中心，以能力为导向，与职业资格标准相融合的课程体系，制定一体化人才培养方案，完成与工学结合相适应的课程资源建设，契合人工智能技术发展开发专业群共享的新技术拓展课程。广泛开展“有趣、有用、有效”课堂教学。建设一支“双师结构”“双师”素质、高水平结构化专业创新团队，造就一批在城市轨道交通行业有影响的教学名师。产教融合，校企合作开展“人才培养、职工培训、技能比赛、技能鉴定、技术研发、教科研”六位一体、开放共享的现代化城市轨道交通生产性实训基地建设，完成轨道交通技术实训基地规划、轨道交通专业群实训基地（实训室）建设标准制定和实训基地建设。依托“丝路工匠”职业院校国际合作联盟，发挥自身专业优势，制订国际可借鉴的职教专业标准和课程标准，为“一带一路”沿线国家提供城市轨道交通职业教育和人才支撑。建成国际领先、国内一流的高水平轨道交通技术专业群，形成中国特色的轨道交通技术专业群建设范式。 |  |  |  |  |  | 按照项目建设任务书和2022年预算绩效指标，为适应国家轨道交通“四网融合”新技术发展和关键岗位人才需求，以高素质技术技能人才为导向，构建“一体两翼”校企育训共用体，推进人才培育和社会服务，实现“高质量、有特色、国际化”发展。 1.落实立德树人根本任务，将劳模精神和工匠精神融入到人才培养全过程，开发“5年一贯制”大专、“5+2”中本贯通、“3+2”中高衔接三个层次的人才培养方案及教学标准。积极探索5个专业“1+x”证书制度，全面开展课程思政教育教学改革，形成符合技能人才成长规律的具有专业特色的工学结合人才培养模式。 2.以课程建设为抓手，促进“三教改革”。完成16门专业群核心课程新型活页式教材编写和24门数字化教学资源建设，打造在线开放式精品课程，探索“线上线下、同步异步”混合式教学模式，开展市级专业群教学资源库建设项目，提升课程建设团队、专业建设团队专业能力、教学能力、教科研能力、育人能力。 3.开展专业实训基地建设，完成行车值班员技能训练、“1+X”智能配电运维2个专业实训室建设。承办3项市级技能大赛，开展企业员工培训11722人日。 4.依托北京市丝路工匠联盟和“一带一路及金砖国家技能发展与创新”技能大赛平台，承办了第二届“丝路工匠”国际技能大赛“国际轨道列车驾驶技术”分赛项，中国、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦四国派出13个代表队参赛，我校获得特等奖一个，一等奖两个的优异成绩，积极探索走出去、国际化战略。 5.与中国铁路北京局集团有限公司打造“中铁天佑工程师学院”，立项北京市首批特高建设项目，校企联合开展“机车模拟驾驶”技术攻关项目，开展提职司机培训，建设虚拟仿真实训基地。北京市职业教育教学改革项目《校企共建天佑工程师学院的创新与实践》顺利结题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程思政教育教学改革工作总结及教学案例 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | “三有课堂”比赛方案及过程性资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市职教学会、专委会获奖证书 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 承办北京市学生技能大赛 |  |  | 3项 | 3项 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 学生核心素养系列课程成绩单 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 北京铁路电气化学校轨道交通技术专业群工学结合专业指导委员会工作条例 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 教师教学能力比赛获奖证书 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 党委工作计划及工作总结 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 双创系列教材 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 为企业开展技术服务案例 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业群影响力网络媒体报道资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业群课程体系实施性教学计划 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 创新创业教育及比赛资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 线上线下混合式教学模式改革案例 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 育人能力比赛资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 职业资格证书 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业带头人培养 |  |  | 1人 | 2人 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 企业职工、专业学生在线资格考试和技术技能培训资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 行车值班员技能训练实训系统 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年专业群调研报告 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业建设质量监控状态运行分析报告 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 教师企业实践记录 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 教师职业素质培训 |  |  | 320人天 | 246人日 | 0.6 |  | 0.46 |  | 因疫情原因，减少培训，没有达到预期值 |  |
|  |  |  | 校企合作管理办法 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | “1+X”智能运维实训室 |  |  | 1个 | 1个 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 全日制培养在校生规模 |  |  | 1000人 | 1444人 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师专业技能培训 |  |  | 140人天 | 134人天 | 0.6 |  | 0.57 |  | 因疫情原因，减少培训，没有达到预期值 |  |
|  |  |  | 学习平台功能升级 |  |  | 1项 | 1项 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | “传承天佑精神，培育工匠精神”系列主题活动 |  |  | 2次 | 3次 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业群人才培养方案修订版 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业群建设诊断与改进的相关文件及运行材料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 文明风采获奖证书 |  |  | 1套 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 因疫情原因未开展文明风采大赛，学校组织社团活动，在北京市职业素养护照平台上评价 |  |
|  |  |  | 承办全国中职学校足球教学交流比赛 |  |  | 1次 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 由中国职教学会组织的全国中职学校足球教学交流比赛因为疫情延期至2023年7月举行。 |  |
|  |  |  | 专业教师参加企业实践 |  |  | 30人月 | 70人月 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 国家专利 |  |  | 1项 | 17项 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 技能鉴定人员名单及证书 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 思政课程教学资源库 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训年培训量 |  |  | 22000 人天 | 11722人日 | 0.5 |  | 0.32 |  | 因疫情原因，社会培训量减少，2023年补充培训 |  |
|  |  |  | 学生职业素养护照实施案例 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业群核心课程教学资源使用情况总结报告 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业群实训基地建设标准 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业群课程标准 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 轨道交通产教融合校企合作平台工作机制文件 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 学生企业认识实习 |  |  | 1次 | 1次 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业题库 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 学生心理测评报告及相关心理服务报告 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 铁路机车司机培训及考试资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 专业骨干教师培养 |  |  | 2人 | 4人 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | “双师”素质专业教师占专业课教师 |  |  | 82% | 92.5% | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 市级课题结题材料 |  |  | 3项 | 3项 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | “三有课堂”课例 |  |  | 20门 | 20门 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 教师师德培训资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 教材选用委员会活动记录 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 1+X证书取证资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 新型活页式教材应用案例或总结报告 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 学生技术技能大赛获奖证书 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 五年一贯制人才培养方案 |  |  | 3套 | 3套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 学生学业综合评价方案及实施记录 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 企业兼职教师授课资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 企业员工培训记录 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 校企合作活动记录 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 学生体能测试资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 公开发表论文 |  |  | 10篇 | 24篇 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 智能配电实训设备 |  |  | 2套 | 2套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年度专业群校企合作体制运行机制运行状态分析报告 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 天佑励志行主题活动资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 学生升学转段率 |  |  | 95% | 100% | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 学生体能训练设备 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 北京铁路电气化学校校企合作理事会章程 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 教材选用委员会工作章程 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 与“一带一路”沿线国家开展“丝路工匠”技能比赛资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 面向社会开展1+X证书培训和鉴定服务资料 |  |  | 1套 | 0 | 0.6 |  | 0 |  | 因为疫情没有开展 |  |
|  |  |  | 企业兼职教师占专业课教师比例 |  |  | 20% | 11.3% | 0.6 |  | 0.3 |  | 因疫情线上教学，企业兼职教师聘请数量不足 |  |
|  |  |  | 行业资格证书证明资料 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 学校“三全育人”工作总结 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 教师指导学生技能大赛获奖证书 |  |  | 1套 | 1套 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 教师指导学生文明风采大赛获奖证书 |  |  | 1套 | 0 | 0.6 |  | 0 |  | 因为疫情没有开展文明风采大赛，学校组织社团活动，在北京市职业素养护照平台上评价 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备使用率 |  |  | 80% | 100% | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 评审、验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设时间 |  |  | 2022年 | 2022年1-12月 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目建设完成时间 |  |  | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目申报时间 |  |  | 2021年 | 2021年 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目购置成本 |  |  | ≤310万元 | 291.0649万元 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升轨道交通技术专业群的综合实力，为首都轨道交通安全运行培养大批高质量技能人才，同时开展社会培训年培训量>0.5万天。节约社会成本，提高经济效益。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 深化产教融合，有机整合校企优质资源，提升专业教学水平，全面促进专业教学、协同育人、社会培训、教师培养、技术开发工作，完善人才培育、资源共享、技术创新、社会服务工作机制，形成中国特色、首都特点的轨道交通技术专业群建设范式。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 利用现有场地开展项目建设。本项目不会带来环境负面作用及影响。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目建设内容经过调研论证，符合事业发展要求，可操作性高，有工作基础，具备可持续发展性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学校教职工 |  |  | 95%以上 | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训对象 |  |  | 95%以上 | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学校学生 |  |  | 90%以上 | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众投诉率 |  |  | 0 | 0 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.14 |  |  |  |