| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 数学及交叉学科国家级平台培育计划（双一流学科建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 方复全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68901535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1560.000000 | 1560.000000 |  | 1560.000000 |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1560.000000 | 1560.000000 |  | 1560.000000 |  | — |  |  |  | 100.00% |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.引进或培养1-2名高层次领军人才和优秀青年学者，形成1-2个活跃在国际学术前沿和服务国家重大战略需求的学术创新团队。 2.发表高水平学术论文50篇左右。 3.建设好北京国家应用数学中心、光场成像与数字几何北京市重点实验室等科研平台，联合企业建立1-2个科学研究和人才培养基地。 4.培养300名左右优质毕业生，为国家和区域发展，特别是北京市基础教育服务。 |  |  |  |  |  | 1.引进青年教师23人,优秀博士后8人；搭建成像理论与技术研究团队、可解释人工智能研究团队、建模仿真与优化研究团队、大数据分析与数据挖掘研究团队、几何与拓扑、代数与数论、非线性方程、微分方程、数理统计、数学与信息安全等创新团队。 2.发表高水平论文220余篇。 3.创建应用统计专业硕士研究生实习基地、“追光空间站”实训基地、光场成像与数字几何北京市重点实验室、检测成像实验室。 4.培养优质毕业生660余人。 5.申请国家自然科学基金项目60项。 6.方复全院士主持的的国家重点研发计划项目正在顺利推进。 7.主办或协办学术会议1场，暑期学校2期、举办学术论坛、学术讲座60余场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办高水平学术会议及论坛 |  |  | ≥5次 | 主办或协办高学术会议1场，暑期学校2期、举办学术论坛、学术讲座60余场 | 2.5 |  |  | 2 |  |  |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高水平论文 |  |  | ≥50篇 | 发表高水平论文250余篇 | 2.5 |  |  | 2 |  |  |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 培养优质毕业生 |  |  | ≥300人 | 培养优质毕业生660余人 | 2.5 |  |  | 2 |  |  |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 引进青年教师／特聘副研究员 |  |  | ≥5人 | 引进青年教师23人 | 2.5 |  |  | 2 |  |  |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 引进优秀博士后 |  |  | ≥4人 | 引进优秀博士后8人 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主持国家、省部级科研项目 |  |  | ≥10项 | 申请国家自然科学基金项目60项；方复全院士主持的的国家重点研发计划项目正在顺利推进。 | 2.5 |  |  | 2 |  |  |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 主持国家级重大、重点项目 |  |  | ≥6项 | 主持国家级重大、重点项目 10项 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 引进高水平中青年科学家 |  |  | ≥3人 | 引进高水平中青年科学家14人 | 5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 国际权威杂志上发表论文 |  |  | ≥5篇 | 国际权威杂志上发表论文20余篇 | 5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时间进度执行 |  |  | 优良中低差 | 优，按时间计划如期完成。 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费预算金额 |  |  | 1560万元 | 1560万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  | 2022年，“北京国家应用数学中心”、“北京市检测成像工程中心”、“光场成像与数字几何北京市重点实验室”等科研平台，在数学与成像技术、应用数学等方面，面向国家和首都重大发展需求，着力攻克有重要行业影响的关键技术。依托光场成像与数字几何北京市重点实验室提出了具有全局一致性的三维点云融合方案，并应用在工艺品数字化领域，基于双曲几何提出了器官形状分析方案，并应用于分析听骨链、半规管等几何拓扑复杂的器官。 | 7.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 项目填报绩效目标申报表时忘记设置经济效益指标。经济效益指标的设定为通过数学学科群建设，深入开展应用示范研究，开发出国家急需、有重要行业影响的关键技术和产品，加快推进产业化。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  | 2022 年 2 月 27 日 11 时 06 分，在海南文昌卫星发射中心，长征八号运载火箭实现“一箭 22 星”发射，将承载着首都师范大学“蛙瞳”直播地球概念验证任务的“泰景四号 01 星”送入预定轨道，相机成像正常，发射任务圆满成功。该卫星是全球首颗直接用于动目标检测的遥感卫星，提供全色双条带推扫数据，以及 X 波段合成孔径雷达（SAR，Synthetic Aperture Radar）数据。 | 7.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 项目填报绩效目标申报表时忘记设置社会效益指标。社会效益指标的设定为通过数学学科群建设，推动首都师范大学学科建设水平的全面提升，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面取得一流成果，为北京“四个中心”建设、京津冀协同发展做出贡献。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 数学科学学院与交叉科学研究院不断改善科研条件，打造“公平开放、竞争有序”的科研环境，创造浓厚的学术氛围，为博士、博士后提供专用工作间；交叉科学研究院还开放计算机实验室，为校内科研团队搭建“云”计算中心。通过“北京国家应用数学中心”、“北京成像技术高精尖创新中心”、“光场成像与数字几何北京市重点实验室”等科研平台的建设，以实际问题为驱动，不断形成新的创新增长点。 | 7.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 项目填报绩效目标申报表时忘记设置生态效益指标。生态效益指标的设定为不断改善首都师范大学学科建设的软、硬条件，为师生提供优良、宽松的科研环境和学习环境。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 数学学科群通过稳步实施人才引育计划，持续加强创新团队建设，继续提高教师教学水平；组建国际化团队开展联合攻关，发挥北京国家应用数学中心、高精尖中心等平台的优势，积极参与北京“三城一区”建设；加强课程与教材体系建设，探索联合培养、贯通式培养等人才培养新模式等一系列举措，带动首都师范大学学科建设水平的全面提升，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面取得一流成果，为北京“四个中心”建设、京津冀协同发展做出贡献。 | 7.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 项目填报绩效目标申报表时忘记设置可持续影响指标。可持续影响指标的设定为师资队伍建设、学科建设、人才培养、科学研究等不断取得突破，国内外声誉不断提升，为数学学科的持续发展奠定坚实基础。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 高中低 | 服务对象认为项目目标明确，时间进度安排合理，对相关监控服务各项流程熟悉且认可，总体较满意。 | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经项目服务对象反馈总体较满意。 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 86.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |