项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000427272-党建思政—全面从严治党及巡察工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市委教育工委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党建工作处（巡察办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵学智 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 104.6419 | 17.96095 |  | 4.094 |  | 10 |  | 22.79% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 104.6419 | 17.96095 |  | 4.094 |  | — |  | 22.79% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实中央、市委全面从严治党主体责任工作部署，召开全市教育系统全面从严治党工作会议，全面总结十二届市委期间系统巡察工作经验，落实市反腐倡廉建设领导小组工作部署，牵头市有关部门开展市属高校全面从严治党（党建）工作考核和动态抽查工作。 |  |  |  |  |  | 克服新冠肺炎疫情反复波动影响，召开全市教育系统全面从严治党工会议，全面总结十二届市委期间系统巡察工作经验，开展“大起底”。对31家市属高校开展工作考核和动态抽查。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开全面教育系统全面从严治党会议 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 制定一体推进全面从严治党（党建）工作考核和政治生态分析研判方案 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展市属高校动态抽查 |  |  | 8 | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展北京高校巡察工作坊活动 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全面总结十二届市委期间系统巡察工作经验，推进系统巡察工作水平提升 |  |  | 工作报告 | 4份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 梳理2021年全面从严治党（党建）工作考核暨政治生态分析问题反馈 |  |  | 共性问题、督促整改 | 印发《共性问题》并开展台账管理 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 5月之前召开全面教育系统全面从严治党会议 |  |  | 按时完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 12月之前组织北京高校巡察工作活动 |  |  | 按时完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 12月底之前完成全面从严治党（党建）工作考核日常监督与动态抽查 |  |  | 按时完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格经费使用，厉行节约 |  |  | 依规使用经费 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |