项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 关心下一代日常工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜建峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563420 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 125.83266 | 54.01526 |  | 23.711185 |  | 10 |  | 43.9% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 125.83266 | 54.01526 |  | 23.711185 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过举办培训会等形式着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才 |  |  |  |  |  | 通过举办培训会等形式着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 讲师数量 |  |  | 7 | 7 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 印刷制品 |  |  | 6000 | 4400 | 10 |  | 7 |  | 由于疫情影响，有些材料以电子版物印发，节省了成本 |  |
|  |  | 质量指标 | 讲师职级 |  |  | 7 | 中级以上 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人均培训成本 |  |  | 550 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 90 | 90 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |