项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 教育系统离退休工作队伍建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市委教育工委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 离退休干部处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜建峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563535 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64.305 |  | 18.995 | 6.14 |  | 10 |  | 32.32% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 64.305 |  | 18.995 | 6.14 |  | — |  | 32.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对离退休干部党支部书记和离退休工作部门工作人员的培训，深入学习领会习近平总书记关于老干部工作的重要论述，有效加强北京高校离退休干部政治建设、党支部建设和思想政治建设，统一思想、交流经验、开阔视野，提升离退休干部党支部书记和老干部工作者的履职能力和工作水平。通过编印征工作文集，总结提炼工作做法经验,为高校了开展离退休干部工作提供参考借鉴,助力工作水平的提升。 |  |  |  |  |  | 受新冠疫情影响，2021年大多数线下集中培训工作取消，全部改为线上开展，因此培训费支出率较低。通过线上培训，加强了离退休干部思想政治建设和党组织建设。除培训工作收到影响外，其他工作正常推进，基本达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 印刷数量 |  | ≥ |  | 2000 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 成本指标 | 人均培训成本 |  | ≤ |  | 550 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 促进工作队伍建设情况 |  | 好坏 |  | 好 | 40 |  | 36 |  | 培训方式的改变及规模压缩，对队伍建设产生了一定影响。疫情乙类乙管后，恢复线下集中培训。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对培训效果的满意度 |  | 高中低 |  | 高 | 30 |  | 28 |  | 线上培训无法与教师互动，与其他人交流。恢复线下培训后，开展工作研讨交流。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |