项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-统战群工工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 相京 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563480 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.54 | 52.7715 |  | 39 |  | 10 |  | 73.9% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推动新时代高校统战工作 |  |  |  |  |  | 克服疫情影响，较好地完成年初工作安排。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会议和培训班次 |  |  | ≤7 | 1 | 20 |  | 18 |  | 受疫情影响，部分会议及培训未实施 |  |
|  |  | 质量指标 | 讲师职级及硬件设施水平 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 9 |  | 线上培训效果可进一步提升 |  |
|  |  | 时效指标 | 会议培训进度 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，部分会议及培训未能按计划实施 |  |
|  |  | 成本指标 | 会议培训成本 |  |  | ≤53.805万 | 39 | 20 |  | 18 |  | 受疫情影响，部分会议及培训未实施，预算未支出 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对行业或业务发展的正面影响 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 9 |  | 做好高校统战工作工作是长期任务 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 高校统战干部及党外人士满意度提升 |  |  | ≥95% | 完成 | 20 |  | 18 |  | 统战工作水平有待继续提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |