项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-北京市级重点研究课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市委教育工委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 研究室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 庞成立 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563527 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 25.556 |  | 10 |  | 63.9 |  | 6.39 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 | 40 |  | 25.556 |  | — |  | 63.9 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕首都教育系统党建思政等重点难点问题，市领导指导专家团队开展全市重点研究课题，完成2篇调研报告，为市委、市政府及市委教育工委、市教委工作提供合法、科学、精准的决策建议，推进首都教育高质量发展。 |  |  |  |  |  | 联合中国人民大学等专家团队，完成了课题的调查研究任务，形成6篇调研报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：联合专家团队完成课题研究任务 |  |  | 100% | 100% | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：完成调研报告 |  |  | 2篇 | 6篇 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：一年内完成，体现研究成果时效性，及时提供教育决策服务 |  |  | 12个月 | 8个月 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：首都师生受益 |  |  | 100000人 | 大于100000人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.39 |  |  |  |