项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 课题研究委托经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会安全稳定工作处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 庞谦 |  |  |  |  | 联系电话 | 55563486 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 |  | 50 | 50 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 60 |  | 50 | 50 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实中央和市委关于平安建设和校园安全工作部署要求，强化校园安全管理基础建设和调查研究水平，提升校园安全管理工作整体水平。 |  |  |  |  |  | 组织专家对委托单位进行论证，经论证，专家一致通过，由北京高教保卫学研究分会为项目供应单位。市委教育工委已与北京高教学会保卫学研究分会签订课题研究业务委托合同，相关课题研究成果有效提升校园安全管理工作专业化科学化水平，师生安全感和满意度有所提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：开展校园安全工作课题研究 |  | 针对校园安全工作中的重点工作，组织高校申报开展课题研究二十五项。 |  | 完成重大课题1项（10万）、重点课题13项（26万）、一般课题14项（14万），共计28项课题。 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：校园安全工作调查研究水平有效提升 |  | 针对校园安全工作中的重点工作，进行深入调查研究，形成调研报告，提出破解难点问题的对策建议，提升高校安全稳定工作科学化和专业化水平。 |  | 共完成28项研究课题，出具了调研报告，部分成果转化工作建议，有力提升了工作的科学化水平。 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：按时推进落实 |  | 落实年度重点工作计划安排，按时推进相关工作 |  | 均按照年度工作计划推进，相关课题研究均按时完成。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：财政拨款 |  | 严格按照财政拨款事项，根据财务管理制度支出，厉行节俭。 |  | 相关费用支出严格按照有关财务管理制度执行，厉行节约。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标：校园安全工作专业化科学化水平提升 |  | 校园安全工作理论研究水平提升，科学化专业化水平不断提升。 |  | 认真贯彻落实中央和市委有关部署要求，统筹推进校园疫情防控和校园工作，通过课题调查研究，对高校安全工作中的难点问题进行了深入研究，形成了可操作性、有建设性建议的报告。 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生安全感和满意度提升 |  | 校园及周边治安秩序良好，师生的安全感和满意度明显提升。 |  | 会同属地加强校园周边治安管理，及时解决师生合理诉求，师生安全感和满意度不断提升。 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |